- План мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации проекта |  | Ответственный исполнитель | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |
| 1. | - Проведение мероприятий по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Николаев В. О. Григорьева Т. В. Старых Т. Н. Дробязгин И.Г. Сезин В. А. Швец В. С. главные врачи бюджетных учреждений здравоохранения Орловской области медицинские | Снижение больничной летальности и смертности от болезней системы кровообращения. |
| 1.1 | - Ознакомление врачей-специалистов с клиническими рекомендациями и протоколами ведения больных с ССЗ - Ежеквартальное проведение образовательных семинаров, научно-практических конференций, видеоконференций по изучению клинических рекомендаций по лечению больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Николаев В. О. Григорьева Т. В. Старых Т. Н. Снимщикова И. А. ФГБОУ ВО "ОГУ им. И. С. Тургенева" Дробязгин И.Г. Сезин В. А. Швец В. С. главные врачи бюджетных учреждений здравоохранения Орловской области медицинские | В бюджетных учреждениях здравоохранения Орловской области медицинская помощь больным с болезнями системы кровообращения оказывается в соответствии с требованиями клинических рекомендаций и протоколами ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. |
| 1.2. | - Разработка контрольно-экспертных точек по обеспечению достижений указанных показателей в клинических рекомендациях по профилю терапия, кардилогия. | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Николаев В. О. Григорьева Т. В. Старых Т. Н. Главные врачи бюджетных учреждений здравоохранения Орловской области | - Разработанные документы позволяют достигнуть следующих показателей: - - временное соответствие движения пациентов; - - применяемые группы лекарственных препаратов; - - обоснование применения высокотехнологичных методов; - - использование шкал; - - обеспечение достижения целевого уровня артериального давления; - - обеспечение достижения целевых уровнейХС-ЛПНП ≤ 1,8 ммоль/л у пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском, включая больных хронической ИБС, АГ, перенесших ИМ, нестабильную стенокардию, ЧКВ, операцию коронарного шунтирования, ангиопластику сонных артерий, артерий нижних конечностей, каротидную эндартерэктомию, подвздошно-бедренное, бедренно-подколенное шунтирование; сочетание ССЗ с СД и/или ХБП с СКФ <60мл/мин./1,73м2. |
| 1.4 | - Проведение работы по актуализации разработанных контрольно-экспертных точек по обеспечению достижений указанных показателей в клинических рекомендациях по профилю: терапия, кардиология | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Николаев В. О. Григорьева Т. В. Старых Т. Н. Главные врачи бюджетных учреждений здравоохранения Орловской области | - Разработанные документы позволяют достигнуть следующих показателей: - - временное соответствие движения пациентов; - - применяемые группы лекарственных препаратов; - - обоснование применения высокотехнологичных методов; - - использование шкал; - - обеспечение достижения целевого уровня артериального давления; - - обеспечение достижения целевых уровнейХС-ЛПНП ≤ 1,8 ммоль/л у пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском, включая больных хронической ИБС, АГ, перенесших ИМ, нестабильную стенокардию, ЧКВ, операцию коронарного шунтирования, ангиопластику сонных артерий, артерий нижних конечностей, каротидную эндартерэктомию, подвздошно-бедренное, бедренно-подколенное шунтирование; сочетание ССЗ с СД и/или ХБП с СКФ <60мл/мин./1,73м2.+ |
| 1.5. | - Контрольная точка - Разработаны и актуализированы контрольно-экспертные точки по обеспечению достижений указанных показателей в клинических рекомендациях по профилю: терапия, кардиология |  | 31.12.2024 | Николаев В. О. Григорьева Т. В. Старых Т. Н. Главные врачи бюджетных учреждений здравоохранения Орловской области | - Контроль за эффективностью оказания медицинской помощи больным с болезнями системы кровообращения. |
| 1.6. | - Принятие нормативных документов по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с ССЗ. | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Николаев В. О. Григорьева Т. В. Старых Т. Н. Главные врачи бюджетных учреждений здравоохранения Орловской области | 1. Утверждены приказами по учреждениям здравоохранения мероприятия о внедрении в каждой медицинской организации клинических рекомендации и протоколов лечения по профилю ССЗ (протоколы ведения пациентов) 2. Внесение изменений в Положения структурных подразделений. 3. Разработка и утверждение должностных инструкций врачей-специалистов. 4. Разработать алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам с болезнями системы кровообращения (ОКС, ОНМК, ХСН, АГ, ФП и др.) на основе порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, соответствующих клинических рекомендаций по профилю, стандартов оказания медицинской помощи и особенностей оказания медицинской помощи в учреждении здравоохранения. (первичная медико-санитарная помощь, скорая медицинская помощь, специализиро-ванная, в т. ч. высокотехнологичная медицинская помощь). |
| 1.7 | - Контрольная точка - Наличие актуализованных нормативных правовых документов по выполнению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с ССЗ. |  | 31.12.2024 | Николаев В. О. | Обеспечение предоставления медицинской помощи больным с ССЗ в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами ведения больных с ССЗ |
| 1.8. | - Мониторинг выполнения критериев оценки качества медицинской помощи в рамках системы внутреннего контроля качества. | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Николаев В. О. Григорьева Т. В. Старых Т. Н. Селищев Р. А. Федяков Р. П. Костюков В. В. | 1. Контроль качества оказания медицинской помощи больным БСК на этапе скорой медицинской помощи. 1,1. Контроль качества оказания медицинской помощи больным с подозрением на ОКС на этапе скорой медицинской помощи (на основе ежемесячного анализа 20 талонов скорой медицинской помощи): - интервал «вызов – прибытие СМП» не более 20 минут в 90% случаев; - интервал «первый медицинский контакт – регистрация ЭКГ» не более 10 минут; - интервал «постановка диагноза ОКСпST – ТЛТ» не более 10 минут в 100% случаев; - соответствие медикаментозной терапии алгоритмам оказания медицинской помощи в 100% случаев; - процент выполнения тромболитической терапии на догоспитальном этапе (поэтапно) довести до 70% от общего количества выполненной тромболитической терапии; - заполнение единого по Орловской области талона СМП с передачей всей информации в медицинскую карту стационарного больного. 1.2. Контроль качества оказания медицинской помощи больным с подозрением на ОНМК на этапе скорой медицинской помощи (на основе ежемесячного анализа 20 талонов скорой медицинской помощи): - интервал «вызов – прибытие СМП» не более 20 минут в 90% случаев; - соответствие медикаментозной терапии алгоритмам оказания медицинской помощи в 100% случаев; - заполнение единого по Орловской области талона СМП с передачей всей информации в медицинскую карту стационарного больного. 2. Контроль качества оказания медицинской помощи больным с БСК на этапе первичного сосудистого отделения на основе анализа 20 медицинских карт стационарного больного: 2.1.Наличие алгоритмов оказания медицинской помощи в стационаре; 2.2. Выполнение временных интервалов: - до первичного осмотра врачом-специалистом; - до перевода в палату реанимации и интенсивной терапии; - до выполнения диагностических исследований; - до выполнения лечебных мероприятий; - наличие алгоритмов перевода больных в РСЦ , включая показания для перевода; - соответствие перевода пациентов в РСЦ для выполнения высокотехнологичной медицинской помощи утвержденным алгоритмам. 3. Контроль качества оказания медицинской помощи больным с БСК при оказании высокотехнологичной медицинской помощи на основе анализа 20 медицинских карт стационарного больных, госпитализирован-ных в РСЦ: 3.1. Наличие алгоритмов оказания медицинской помощи больным с БСК. 3.2. Выполнение временных интервалов: - до первичного осмотра врачом-специалистом; - до перевода в ПРИТ; - до транспортировки в операционную отделения РХМДЛ больных с ОКСпST; - - до выполнения диагностических исследований; - до выполнения лечебных мероприятий; 3.3. Направление пациентов с ОКС и ОНМК после выписки из стационара на реабилитацию 4. Контроль качества оказания медицинской помощи больным с БСК при оказании первичной медико-санитарной помощи на на основе анализа 20 медицинских карт пациентов, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях. 4.1. Своевременность постановки на диспансерный учет. 4.2. Кратность диспансерных осмотров. 4.3. Полнота выполнения диагностических исследований. 4.4. Полнота и своевременность выполне-ния лечебных мероприятий с учетом выпол-ненных диагностических мероприятий. |
| 1.9. | Продолжить проводить мероприятия по организации и обеспечению доли больных с ОКС и ОНМК, госпитализированных в профильные специализированные отделения (РСЦ, ПСО) и ПРИТ, не менее 95%. 1. Руководителю регионального сосудистого центра разработать форму ежедневного отчета бюджетных учреждений здравоохранения Орловской области, в т. ч. Первичных сосудистых отделениях , о госпитализирован-ных больных с БСК. 2. Главным врачам БУЗ Орловской области ежедневно предоставлять информацию о госпитализированных больных с БСК (ОКС, ОНМК, ХСН и др.) в подведомственные им учреждения здравоохранения. - 3. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Орловской области ежемесячно контролирует профильность госпитализации пациентов с ОКС и ОНМК с последующим предоставлением информации в Департамент здравоохранения Орловской области. | 01.07.2019 | 31.12.2024 | ТФОМС Орловской области Главные врачи учреждений здравоохранения Орловской области Руководитель РСЦ | Доля больных с ОКС и ОНМК, госпитализированных в профильные специализированные отделения (РСЦ, ПСО) и ПРИТ, составляет не менее 95%. |
| 1.10. | - Увеличение доли тромболитической терапии при ишемическом инсульте не менее 5% от всех случаев ишемического инсульта. Руководителям регионального первичных сосудистых центров разработать план мероприятий по обеспечению методики тромболитической терапии с достижением целевого показателя 5% от всех случаев ишемического инсульта, достижению показателя время от «двери до иглы» не менее 40 минут. | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Николаев В. О. Григорьева Т. В. Руководители первичных сосудистых отделений. | - В РСЦ и ПСО разработаны и утверждены планы по достижению целевого показателя 5% от всех случаев ишемического инсульта, достижению показателя время от «двери до иглы» не менее 40 минут. |
| 1.11. | - Увеличение количества ангиохирургических и нейрохирургических операций с достижением целевых показателей 10-15% у пациентов с геморрагическим инсультом. - Руководителю регионального сосудистого центра совместно с главным внештатными специалистами Департамента здравоохранения Орловской области (нейрохирургом, неврологом, врачом РХМДЛ) разработать план мероприятий по увеличению количества ангиохирургических и нейрохирургических операций с достижением целевых показателей 10-15% у пациентов с геморрагическим инсультом. | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Григорьева Т. В. Руководители первичных сосудистых отделений. | В РСЦ и ПСО разработаны и утверждены планы по количества ангиохирургических и нейрохирургических операций с достижением целевых показателей 10-15% у пациентов с геморрагическим инсультом. |
| 1.12. | - Достижение критериев эффективности оказания медицинской помощи больным с ОКС. - Разработать план мероприятий по обеспечению достижения следующих показателей: - - доля обращений больных с ОКС в течение 2 часов от начала болей не менее 25%; - - проведение реперфузионной терапии не менее 85% больных с ОКСпST; - - доля первичного ЧКВ при ОКСпST не менее 60%; - - интервал «постановка диагноза «ОКСпST – ЧКВ» не более 120 минут; - - интервал «поступление больного в стационар ОКСпST – ЧКВ» не более 60 минут; - доля проведения ЧКВ после ТЛТ не менее 70% (90%) от всех случаев ТЛТ. - - стационарная летальность от инфаркта миокарда (целевой уровень в РСЦ – не более 6%, целевой уровень в ПСО – не более 12%). | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Григорьева Т. В | - - доля обращений больных с ОКС в течение 2 часов от начала болей не менее 25%; - - проведение реперфузионной терапии не менее 85% больных с ОКСпST; - - доля первичного ЧКВ при ОКСпST не менее 60%; - - интервал «постановка диагноза «ОКСпST – ЧКВ» не более 120 минут; - - интервал «поступление больного в стационар ОКСпST – ЧКВ» не более 60 минут; - доля проведения ЧКВ после ТЛТ не менее 70% (90%) от всех случаев ТЛТ. - - стационарная летальность от инфаркта миокарда (целевой уровень в РСЦ – не более 6%, целевой уровень в ПСО – не более 12%). |
| 1.13 | - Контрольная точка - Разработана нормативная документация по достижению целевых критериев оказания медицинской помощи пациентам с БСК |  | 31.12.2019 | Николаев В. О. Григорьева Т. В. Старых Т. Н. | - В бюджетных учреждениях здравоохранения Орловской области разработаны и утверждены нормативные акты по достижению целевых критериев оказания медицинской помощи пациентам с БСК |
| 1.14. | - Улучшение качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в учреждениях здравоохранения Орловской области. - Обеспечение оценки показаний к реваскуляризации миокарда у всех больных с хроническими формами ИБС, перенесших ОКСпST и острый коронарный синдром без подъема сегмента ST (ОКСбпST) с последующим выполнением реваскуляризации при выявлении показаний в первичном звене и на стационарном этапе с занесением результатов в медицинскую документацию. | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Николаев В. О. Григорьева Т. В. Старых Т. Н. Главные врачи БУЗ Орловской области | В учреждениях здравоохранения Орловской области, оказывающих специализиро-ванную медицинскую помощь БУЗ Орловской области «БСМП им Н. А. Семашко», БУЗ Орловской области «Ливенская ЦРБ», БУЗ Орловской области «Мценская ЦРБ»: - приобрести нагрузочные тесты (тредмил-тест, велоэргометр,; - приобрести дополнительно ХМ ЭКГ, СМАД; - проучить врачей функциональной диагностики проведению нагрузочных тестов; - при наличии показаний направлять пациентов с хроническими формами ИБС, ХСН на консультацию к врачу-кардиологу консультативной поликлиники БУЗ Орловской области «ООКБ» с целью решения вопроса о выполнении реваскуляризации миокарда. Для больных, получающих первичную медико-санитарную помощь, жителей г. Орла, организовать диагностический центр по отбору больных для проведения реваскуляризации миокарда на базе БУЗ Орловской области «Городская больница им. С. П. Боткина». Разработать приказ Департамента здравоохранения Орловской области по маршрутизации пациентов, жителей г. Орла и Орловской области, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, с хроническими формами ИБС, перенесших ОКСпST и острый коронарный синдром без подъема сегмента ST (ОКСбпST) для проведения диагностических исследований с целью определения показаний к реваскуляризации миокарда. |
| 1.15 | - Контрольная точка - Обеспечена оценка показаний к реваскуляризации миокарда. Разработан и утвержден приказ Департамента здравоохранения Орловской области по маршрутизации пациентов, жителей г. Орла и Орловской области, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, с хроническими формами ИБС, перенесших ОКСпST и острый коронарный синдром без подъема сегмента ST (ОКСбпST) для проведения диагностических исследований с целью определения показаний к реваскуляризации миокарда. |  | 31.12.2019 | Николаев В. О. Григорьева Т. В. Старых Т. Н. Главные врачи БУЗ Орловской области | Снижение смертности от инфаркта |
| 2. | - Мероприятия по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи. | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Николаев В. О. Гл врачи БУЗ Орловской области |  |
| 2.1. | - Мероприятия по внедрению системы внутреннего контроля качества оказываемой медицинской помощи пациентам с ССЗ для обеспечения выполнения критериев оценки качества. | 01.07.2019 | 31.12.2019г | Николаев В. О. Гл врачи БУЗ Орловской области | 1. Разработать и принять приказы по БУЗ Орловской области о внедрении системы внутреннего контроля качества оказываемой медицинской помощи пациентам с ССЗ на всех этапах оказания медицинской помощи (первичной медико-санитарной, этапе скорой медицинской помощи, в стационаре). 2. Разработать и утвердить положение о контроле качества оказываемой медицинской помощи пациентам с ССЗ, содержащее количественные индикаторы качества и безопасности медицинской помощи. 2. Разработка и утверждение алгоритмов оказания медицинской помощи больным с ССЗ. 3. Разработка и утверждение чек-листов проверок медицинского персонала (врачей-специалистов, фельдшеров СМП, фельдшеров ФАПов и др.), оказывающих медицинскую помощь больным с ССЗ. 4. Разработка анкет пациентов (их родственников) для контроля качества оказания медицинской помощи. |
| 2.2. | - Разбор запущенных случаев ССЗ на Экспертном Совете Департамента здравоохранения Орловской области с формированием заключения и с последующей трансляцией результатов в общую лечебную сеть. | 01.07.2019г | 01.11.2019г | Сергеев П. В. Николаев В. О. Главный внештат-ные внештатные специалисты Департамента здравоохранения Орловской области. | Приказом Департамента здравоохранения Орловской области утвердить состав комиссии по разбору запущенных случаев ССЗ. Разработать и утвердить Положение о комиссии по разбору запущенных случаев ССЗ. Утвердить график работы комиссии. |
| 2.2.1 | - Контрольная точка Утвержден состав комиссии по разбору запущенных случаев ССЗ. |  | 01.11.2019 | Николаев В. О. |  |
| 2.3. | - Ведение регистров сердечно-сосудистых заболеваний с целью оценки соответствия оказываемой медицинской помощи современным клиническим рекомендациям. | 01.01.2020 | Федеральный регистр 31.12.2024 | Директор БУЗ Орловской области «МИАЦ» Селищев Р. А. | Разработать Программу ведения областного регистра больных с ОКС и ОНМК. Приобрести необходимое оборудование |
| 2.4. | - Разработка и утверждение перечня показателей результативности работы медицинской организации в части выявления и наблюдения граждан с высоким риском развития осложнений ССЗ. Применение индикаторных показателей при планировании оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях, оценки и анализа результатов деятельности, реализации механизма стимулирования на качественное добросовестное исполнение федерального проекта. | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Главные врачи БУЗ Орловской области Кытина С. И. Жданова О. А. | 1. Достижение % охвата диспансерным наблюдением пациентов (из числа выявленных в текущем году) на каждом терапевтическом участке: - с артериальной гипертонией 100% - перенесших ОКС, в том числе реваскуляризацию миокарда и другие вмешательства 100% - перенесших ОНМК 100% 2. Увеличение количества лиц, привлеченных к обучению в школах Здоровья, из числа впервые выявленных пациентов с высоким риском ССЗ в ходе проведенных профилактических мероприятий (профилактические осмотры, диспансеризация определенных групп населения и др.) до 30% 3. Оценка эффективности работы участковых врачей-терапевтов по следующим критериям: -частота достижения целевого значения АД на участке у 50% больных артериальной гипертонией; - частота достижения целевого значения уровня холестерина ЛПНП у 50% пациентов, - частота достижения целевого значения уровня гликемии 70% - оценка уровня первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного возраста по причине перенесенного ОКС, ОНМК (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) 4. Оценка результатов достижения критериев на каждом терапевтическом участке при рассмотрении вопросов о материальном стимулировании врачей за качественное добросовестное исполнения федерального проекта. Приведены в соответствие с потребностями 7 отделений медицинской профилактики, расположенных в БУЗ Орловской области: «Поликлиника №1»; «Поликлиника №2»; «Поликлиника №3»; «Городская больница им. С. П. Боткина»; «Ливенская ЦРБ»; «Мценская ЦРБ»; «Плещеевская ЦРБ»; 21 кабинет медицинской профилактики, расположенный в 21 центральной районной больнице Орловской области, |
| 2.4.1. | - Контрольная точка - Разработан и утвержден перечень показателей результативности работы медицинской организации в части выявления и наблюдения граждан с высоким риском развития осложнений ССЗ. |  | 31.12.2019 | Николаев В. О. |  |
| 2.5. | - Внедрение федеральных и/или региональных регистров (с использованием региональных информационных сервисов) пациентов с высоким риском повторных событий и неблагоприятного исхода, в том числе для обеспечения преемственности амбулаторного и стационарного этапов оказания медицинской помощи. | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Директор БУЗ Орловской области «МИАЦ» Селищев Р. А. | 1. Оснащение учреждений здравоохранения Орловской области необходимым медицинским оборудованием для ведения областного регистра пациентов высокого риска развития ССЗ, верифицированных при проведении диспансеризации определенных групп населения, при профосмотрах, при посещении пациентов учреждений здравоохранения. 2. Обучение персонала учреждений здравоохранения Орловской области ведению областного регистра на всех этапах оказания медицинской помощи. 3. Разработать и утвердить на уровне Департамента здравоохранения критерии включения пациентов высокого риска в областной регистр. |
| 2.6. | - Внедрение систем внутреннего контроля качества с использованием цифровых технологий. | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Директор БУЗ Орловской области «МИАЦ» Селищев Р. А. | 1. Разработать и внедрить единые унифицированные карты контроля качества оказываемой медицинской помощи пациентам с ССЗ по нозологиям. 2. На базе БУЗ Орловской области «МИАЦ» создать Центр по обработке карт контроля с последующей передачей их в Департамент здравоохранения Орловской области и главным внештатным специалистам. |
| 2.6.1. | - Контрольная точка Внедрены системы внутреннего контроля качества с использованием цифровых технологий. |  | 31.12.2020 | Николаев В. О. Селищев Р. А. Главные врачи БУЗ Орловской области |  |
| 2.7. | - Разработка мероприятий по исключению необоснованной и непрофильной госпитализации и эффективное использование ресурсов круглосуточного стационара. | 01.07.2019 | 31.12.2020 | Григорьева Т. В. Главные врачи БУЗ Орловской области | Разработать чек-листы, содержащие: - критерии (показания) к госпитализации пациентов по экстренным и неотложным показаниям; - маршрутизацию пациентов, в зависимости от заболевания. |
| 2.7.1. | - Контрольная точка минимизированы случаи необоснованной и непрофильной госпитализации |  | 31.12.2020 | Николаев В. О. Главные врачи БУЗ Орловской области |  |
| 2.8. | - Обеспечение контроля кодирования ХСН (I50) в качестве основного заболевания в случае обращения пациента за медицинской помощью в поликлинику или поступлении в стационар по данному поводу (развитие острой СН или декомпенсация ХСН). | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главные врачи БУЗ Орловской области. Селищев Р. А. | 1. Разработать алгоритм кодирования ХСН. 2. Обучить врачей-кардиологов и врачей-терапевтов кодировке ХСН как основного заболевания. 3. По реестрам счетов, предоставляемых в ТФОМС на оплату, проверять количество больных с ХСН, получивших медицинскую помощь на всех этапах оказания медицинской помощи. |
| 3. | - Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. |  |  | Главный врач БУЗ Орловской области "Орловский областной физкультурный диспансер" Главные внештатные эндокринолог, кардиолог, невролог нарколог Департамента здравоохранения Орловской области | 1. проведение научно – обоснованных мероприятий по первичной и вторичной профилактике сердечно – сосудистых заболеваний на популяционном, групповом и индивидуальном уровнях (35 в течение календарного года) 2. Организация и проведение мероприятий в области гигиенического обучения и воспитания населения (154 мероприятия в течение отчетного года). 3.анализ мониторирования сердечно- сосудистых заболеваний и их факторов риска ( предоставление отчета 1 раз в квартал). 4. Обучение медицинских работников в области профилактики сердечно – сосудистых заболеваний, охраны и укрепления здоровья населения (проведение совещаний 4 в течение календарного года, семинаров 10, конференции 7 общеобластных ) . - распространение наглядной информационно – просветительской литературы среди населения ( тираж 5 тыс экземпляров). |
| 3.1. | - Расширение охвата / улучшение качества оказания помощи по отказу от табака (открытие кабинетов по отказу от курения, консультирование пациентов, проходящих стационарное лечение, подготовка информационных и методических материалов, работа мультидисциплинарных бригад и т.д.). |  |  | Главный врач БУЗ Орловской области "Орловский областной физкультурный диспансер" Главные внештатные эндокринолог, кардиолог, невролог нарколог Департамента здравоохранения Орловской области | 1.в ЛПУ первичного звена открытие кабинетов по отказу от курения и выявлению нарушений основных условий ведения здорового образа жизни, факторов риска развития неинфекционных заболеваний, включая риск пагубного потребления алкоголя, и риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача., по табакокурению. 2.распространение информационно- просветительской литературы Мероприятия по помощи лицам, желающим отказаться от никотиновой зависимости проводятся во всех центральных районных больницах Орловской области (24 ЦРБ), поликлиниках города Орла – 4. Кабинет помощи в отказе от потребления табака работает в БУЗ ОО «Орловский наркологический диспансер» |
| 3.2. | - Улучшение выявления и лечения сахарного диабета и артериальной гипертонии. |  |  | Главные врачи бюджетных учреждений здравоохранения Орловской области. Главный внештатный кардиолог Департамента здравоохранения Орловской области. Главный внештатный эндокринолог Департамента здравоохранения Орловской области. | 1. Разработать анкету на наличие риска СД 2 типа для пациентов «Есть ли у Вас предиабет или сахарный диабет 2 типа» (на основе Алгоритмов специализированной медицинской помощи под редакцией И. И. Дедова, М. В. Шестаковой). 2. Разработать алгоритм обследование пациентов среднего, высокого и очень высокого риска развития СД 2 типа; артериальной гипертонии на основе Порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и стандартов. 3. В случае подтверждения наличия у больного предиабета, сахарного диабета 2 типа и артериальной гипертонии постановка пациента на диспансерный учет в 100% случаев. 4. Контроль за своевременным выявлением и лечением сахарного диабета и артериальной гипертонии: - разработать чек-лист проверки своевременности выявления, обследования и лечения сахарного диабета 2 типа и артериальной гипертонии; - списки пациентов среднего, высокого и очень высокого риска развития СД 2 типа и лиц с повышенным артериальным давлением, сформированные в кабинете медицинской профилактике, передавать заведующим терапевтическими участками. - заведующие терапевтическими участками ежемесячно выборочно проверяют 10 амбулаторных карт пациентов среднего, высокого и очень высокого риска развития СД 2 типа по чек-листу и 10 амбулаторных карт больных артериальной гипертонией. 5. Ежемесячно результаты проверок заведующие терапевтическими отделениями передают на рассмотрение врачебной комиссии для принятия управленческих решений и учитывать при распределении стимулирующих выплат. |
| 3.3. | - Приоритетная работа с лицами, родственники которых имели БСК, особенно случаи инфарктов миокарда, нарушений мозгового кровообращения, внезапной смерти. | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главный врач БУЗ Орловской области «ООФД». Главные врачи учреждений здравоохранения Орловской области. | Организация школ: - «Школы для родственников больных с инсультом» на базе неврологических отделений для больных с ОНМК. - «Школы для родственников и больных с острым инфарктом миокарда» на базе кардиологических отделений регионального и первичных сосудистых центров. - «Школы больных хронической сердечной недостаточностью и их родственников» на базе учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Разработать Программы работы «Школ». Контроль за работой «Школ» |
| 3.4. | - Ограничение времени и локаций продажи алкоголя и табака, с указанием способов межведомственного взаимодействия. | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Департамент промышленности и торговли Орловской области Органы муниципальной власти | Снижение потребления населением алкогольной и табачной продукции |
| 3.5. | - Информирование о принципах правильного питания с указанием конкретных способов и местах подачи информации. | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Орловский областной физкультурный диспансер. БУЗ Орловской области. Департамент образования Орловской области Департамент промышленности и торговли Орловской области Управление Пресс-службы м взаимодействия со средствами массовой информации Управление физической культуры и спорта Орловской области, | - распространение памяток и брошюр в сетевых гипермаркетах, парках и скверах с привлечением к проблеме волонтеров –медиков. - информирование работников прочтением радиолекций на промышленных предприятиях наглядная информация в БУЗ, Школах, ВУЗ, СУЗ, раб. коллективах и др В Центре здоровья БУЗ Орловской области «Орловская областная клиническая больница», БУЗ Орловской области «Поликлиника №3» проводится консультирование по вопросам: рационального питания, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, особенно, слабоалкогольных, которыми чаще увлекается молодежь, даются рекомендации по оптимизации двигательной активности, гигиены. |
| 3.6. | - Ограничение продажи продуктов и напитков, содержащих повышенное количество трансжиров, насыщенных жиров и сахара с указанием способов межведомственного взаимодействия. | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Департамент промышленности и торговли Орловской области Органы муниципальной власти | Повышение количества потребления населением Орловской области овощей и фруктов, снижение потребления сахара и соли |
| 3.7. | - Пропаганда культа здоровья, как фундаментальной ценности жизни современного человека с привлечением различных общественных и волонтерских организаций. | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Орловский областной физкультурный диспансер. БУЗ Орловской области. Департамент образования Орловской области. Департамент внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области Управление Пресс-службы и взаимодействия со средствами массовой информации Управление физической культуры спорта Орловской области | -1.размещение информации по пропаганде здорового образа жизни на сайтах ЛПУ области. 2.публикации и выступления в СМИ 3. участие спортивных врачей и волонтеров – медиков в массовых мероприятиях по культуре и спорту 4.обучения населения профилактическим методам физической культуры , в частности скандинавской ходьбе |
| 3.8. | - Формирование спроса общества на позитивный новостной фон в СМИ в тесном сотрудничестве с региональными информационными компаниями. | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Управление Пресс-службы и взаимодействия со средствами массовой информации | Формирование позитивного настроя населения Орловской области по вопросам профилактики ССЗ |
| 3.8.1. | - Контрольная точка - достигнута положительная динамика в вопросах профилактики ССЗ |  | 31.12.2024 | Залогин И. А. |  |
| 4. | - Мероприятия, направленные на совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях. | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Николаев В. О. Жданова О. А. Главные врачи БУЗ имеющих в своем составе амбулаторно-поликлинические подразделения | 1. Создание консультативно-диагностического центра на базе БУЗ ОО «Больница им. С.П. Боткина» по проведению обследования пациентов в целях своевременной диагностики ССЗ (тредмил, велоэргометрия, стресс-ЭХО КГ) 2. Оснащение КДЛ МО аппаратурой для определения уровня натрийуретического пептида для диагностики ХСН. 3.Актуализация приказа Департамента здравоохранения от 13.08.2018 №650 4. Актуализация Паспорта участка с целью выделения категорий граждан, планирования профилактических и лечебно-диагностических мероприятий. Формирование в электронной форме медицинской документации. 5. Оценка результатов работы врача при рассмотрении вопросов о материальном стимулировании за качественное добросовестное исполнения федерального проекта. |
| 4.1. | - Продолжение внедрения мероприятий на территории Орловской области с ориентиром на выявление и коррекцию основных факторов риска развития ССЗ с использованием имеющихся и расширением возможностей Центров здоровья и отделений медицинской профилактики. | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Николаев В. О. Жданова О. А. Главные врачи БУЗ имеющих в своем составе амбулаторно-поликлинические подразделения | 1. Профилактика ССЗ в группах повышенного риска, выделенных через анкетирование при проведении профилактических мероприятий. |
| 4.2. | - Профилактика ССЗ в группах повышенного риска: лица с наследственной предрасположенностью к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний (если молекулярно-генетические методы в силу своей сложности пока доступны не всем, то клинико-генеалогический и синдромологический методы уже сейчас могут быть использованы практически во всех субъектах России), лица, перенесшие сильный психоэмоциональный стресс с последующей длительной депрессией, лица, злоупотребляющие табаком, лица, имеющие избыточную массу тела, сахарный диабет, повышенный уровень холестерина, фибрилляцию предсердий, лица старше 50 лет. Выделять группы риска через анкетирование при проведении профилактических осмотров. | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Николаев В. О. Жданова О. А. Главные врачи БУЗ имеющих в своем составе амбулаторно-поликлинические подразделения | 1. Направление лиц из групп повышенного риска ССЗ, выделенных через анкетирование ,при проведении профилактических мероприятий в школы Здоровья не реже 1 раза в год в 70%. 2.Создание кабинета отказа от курения в МО. 3.Организация работы выездных школ Здоровья на предприятиях и организациях. 4.Проведение скрининг программ по выявлению лиц с высоким риском ССЗ и с целью вторичной профилактики осложнений, с выездом на терапевтические участки и предприятия. |
| 4.3. | - Размещение объявлений в медицинских учреждениях о возможности пройти кардиоскрининг, диспансеризацию и другие виды профилактических осмотров. | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Орловский областной физкультурный диспансер. Главные врачи БУЗ Орловской области | 1.Информирование населения о возможности пройти в МО кардиоскрининг, диспансеризацию и другие виды профилактических мероприятий путем распространения буклетов и листовок на каждом врачебном участке. 6. Информирование населения о ранних симптомах ССЗ путем трансляции видео роликов и раздачи буклетов, листовок, памяток для пациента. |
| 4.4. | Просветительская и воспитательная работа среди населения при активном использовании средств массовой информации в пропаганде здорового образа жизни: | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Орловский областной физкультурный диспансер. БУЗ Орловской области. Департамент образования Орловской области. Департамент внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области Управление Пресс-службы и взаимодействия со средствами массовой информации Управление физической культуры спорта Орловской области | - создание, тиражирование и распространение информационных материалов, буклетов, листовок, брошюр по профилактике и раннему выявлению ССЗ, - размещение плакатов о факторах риска ССЗ, - выступления на радио, региональном телевидении, - разработка и реализация лекторских программ мероприятий в целевых аудиториях и проектов по пропаганде здорового образа жизни и первичной профилактике ССЗ в целях образования и обучения не только медицинских работников, но и специалистов социальной сферы, педагогов, работников культуры. |
| 4.5. | - Информирование по средствам массовой информации, и пропаганда прохождения диспансеризации среди населения возраст, которого делится в данном году на три. | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Николаев В. О. ТФОМС Орловской области. Управление Пресс-службы и взаимодействия со средствами массовой информации | Подготовка и транслирование в программе «Пульс» роликов, посвященных диспансеризации. Подготовка и публикация статей в местных газетах о значении диспансеризации. Подготовка инфоормационных плакатов, бюллетеней, буклетов о значении диспансеризации. |
| 4.6. | - Регулярное проведение тематических акций, направленных как на пропаганду здорового образа жизни, так и на раннее выявление факторов риска развития ССЗ; например, акции, приуроченные к международному дню отказа от курения (каждый третий четверг ноября), всемирный день борьбы с курением (31 мая), всемирный день сердца (29 сентября) и т.п. | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Центр здоровья БУЗ Орловской области «ООКБ», БУЗ Орловской области «ООФД» Отделения (кабинеты) медицинской профилактики учреждений здравоохранения Орловской области Руководители первичных сосудистых центров. | Проведение «Всемирного дня борьбы с артериальной гипертонией» (ежегодно 14 мая) Проведение всемирного дня без табака (ежегодно 30 мая). Проведение всемирного дня сердца (ежегодно 26 сентября). Проведение всемирного дня инсульта (ежегодно 29 октября). Проведение международного дня отказа от курения (каждый третий четверг ноября). |
| 4.7. | - Продолжение внедрения программ по борьбе с табакокурением и злоупотреблением алкоголем. | 01.07.2019 | 31.12.2024 | БУЗ Орловской области «ОНД», БУЗ Орловской области "ООФД" | Снижение потребления алкогольной и табачной продукции |
| 4.7.1 | - Контрольная точка - потребление алкогольной и табачной продукции имеет стойкую тенденцию к снижению. Увеличивается количество жителей Орловской области исполняющие методы ЗОЖ |  | 31.12.2024 | Залогин И. А. |  |
| 4.8. | - Повышение квалификации медицинских специалистов Орловской области по вопросам первичной профилактики ССЗ. - Внедрение блока первичной профилактики ССЗ в программу обучения студентов медицинских колледжей, профильных ВУЗов, продолжение совершенствования учебных программ в этом направлении. | 01.07.2019 | 1.12.2024 | Плескачева Е. Ю. ФГБОУ ВО "ОГУ им. И. С. Тургенева" | В рамках реализации региональной программ«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Орловской области квалифицированными кадрам» |
| 4.9. | - Разработка мероприятий по межведомственному взаимодействию с органами социальной защиты, пенсионного обеспечения, религиозными и иными организациями, волонтерским движением по вопросам сотрудничества по формированию здорового образа жизни среди населения Орловской области, ответственного отношения граждан к своему здоровью. | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Николаев В. О. Пензева М. И. | Актуализация состава межведомственного совета |
| 4.10. | - Разработка и внедрение программ обучения в школах здоровья по профилактике ССЗ для общей лечебной сети параллельно со школами диабета и гипертонической болезни и др. Регулярное проведение таких школ на территориях региона, для чего необходимо организационно-методическое, кадровое и техническое обеспечение кабинетов, отделений и центров медицинской профилактики, расширение их сети. | 01.07.2019 | 1.12.2024 | Николаев В. О. Григорьева Т. В. Главные профильные внештатные специалисты Департамента здравоохранения орловской области | Школы: -артериальной гипертонии - сахарного диабета - хронической сердечной недостаточности |
| 4.11. | - Повышение эффективности профилактических мероприятий и диспансеризации взрослого населения через регулярный анализ результатов, контроль работы отделений профилактики, непрерывное образование медицинских работников. | 01.07.2019 | 31.12.2024 | БУЗ Орловской области «ООФД». | - организация выездных проверок по области, с целью обеспечения организационно – методического руководства деятельности ЛПУ по профилактическим мероприятиям, работы отделений и кабинетов медицинской профилактики ( до 70 проверок ежегодно). - Ежемесячный анализ мониторирования диспансеризации взрослого населения - организация и проведение обучения медицинских работников на базе БУЗ Орловской области «ООФД» |
| 4.12. | - Актуализация Паспорта участка с целью инвентаризации структуры населения и выделения категорий (групп) граждан, планирования профилактических и лечебно-диагностических мероприятий. Формирование в электронной форме медицинской документации. | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главные врачи БУЗ Орловской области имеющие амбулаторно-поликлинические подразделения | - Актуализация Паспорта участка с целью инвентаризации структуры населения и выделения категорий (групп) граждан, планирования профилактических и лечебно-диагностических мероприятий путем подворовых обходов, оценкой результатов диспансеризации определение групп взрослого населения на участке и других профилактических мероприятий. - Ведение Паспорта участка в электронном виде - Ведение первичной медицинской документации в электронном виде. 4.Ежеквартальная проверка Паспорта участка заведующим отделением. Выборочный ежеквартальный контроль ведения Паспорта участка заместителями главного врача . Оценка результатов контроля на ВК МО с целью принятия необходимых административных и управленческих решений. |
| 4.13. | - Разработка и утверждение перечня показателей результативности работы медицинской организации в части выявления и наблюдения граждан с факторами риска развития ССЗ. Применение индикаторных показателей при планировании оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях, оценки и анализа результатов деятельности, реализации механизма стимулирования на качественное добросовестное исполнение федерального проекта. | 01.07.2019 | 01.05.2020 | Жданова О. А. Главные врачи БУЗ Орловской области имеющих в своем составе амбулаторно-поликлинические подразделения | 1.Достижение % охвата диспансерным наблюдением пациентов ( из числа выявленных в текущем году) с АГ на каждом терапевтическом участке 60% перенесших ОКС,реваскуляризацию и др вмешательства 90% ОНМК 90% 2.Увеличение количества лиц, привлеченных к обучению в школах Здоровья из числа впервые выявленных пациентов с высоким риском ССЗ в ходе проведенных проф.мероприятий (проф.осмотры идр.) до 30% 3Внедрение оценки эффективности работы участковых врачей терапевтов по критериям :-частота достижения целевого значения АД на участке 50% - частота достижения целевого значения уролвня холестерина 50% - частота достижения целевого значения уровня гликемии 70% - оценка уровня первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного возраста по причине перенесенного ОКС,ОНМК ( в сравнении с анологичным пермодом прошлого года) 4. Оценка результатов достижения критерия при рассмотрении вопросов о материальном стимулировании врачей за качественное добросовестное исполнения федерального проекта. |
| 4.14 | - Контрольная точка. - внедрены программы ЗОЖ, перечня показателей результативности работы медицинской организации в части выявления и наблюдения граждан с факторами риска развития ССЗ |  | 31.12.024 | Николаев В. О. |  |
| 5. | - Мероприятия по вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Жданова О. А. Главные врачи БУЗ Орловской области, имеющие в своем составе амбулаторно-поликлинические подразделения |  |
| 5.1. | - Разбор сложных случаев ССЗ на экспертном совете Департамента здравоохранения Орловской области с последующей трансляцией результатов в общую лечебную сеть. | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Николаев В. О. Жданова О. А. Главные врачи БУЗ Орловской области, имеющие в своем составе амбулаторно-поликлинические подразделения | Создание экспертного совета при Департаменте здравоохранения с привлечением главных внештатных специалистов Департамента , представителей МО с целью разбора сложных случаев ССЗ с последующей трансляцией результатов в общую лечебную сеть. |
| 5.2. | - Усиление контроля за диспансеризацией пациентов с ССЗ, особенно после перенесенных инфаркта миокарда и/или острого нарушения мозгового кровообращения для достижения рекомендуемых Министерством здравоохранения целевых значений. | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Николаев В. О. Жданова О. А. Главные врачи БУЗ Орловской области, имеющие в своем составе амбулаторно-поликлинические подразделения | 1. Создание Координационного совета при Департаменте здравоохранения с привлечением главных внештатных специалистов Департамента , представителей МО,ТФОМС, СМО с целью принятия решений по улучшению качества проведения диспансеризации пациентам с ССЗ с последующей трансляцией результатов в общую лечебную сеть. |
| 5.3. | - Повышение компетенции специалистов Орловской области (кардиологов, врачей-терапевтов первичного звена, неврологов, нейрохирургов, рентгенэндовасклярных хирургов и др), задействованных в реализации программы, улучшение материально технического оснащения с учетом приоритетного использования средств нормированного страхового запаса для повышения квалификации специалистов. | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Плескачева Е.Ю. | В рамках реализации региональной программ«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Орловской области квалифицированными кадрам» |
| 5.4. | - Для повышения эффективности использования современных и высокотехнологичных методов диагностики и лечения, используемых при вторичной профилактике продолжить обучение (стажировку) медицинского персонала, участвующего в применении данных методов профилактики, на базе НМИЦ и ВУЗов, других региональных центров, имеющих позитивный и стабильных опыт работы по необходимому направлению (в первую очередь – нейрохирургов, рентгенэндовасклярных хирургов, врачей функциональной, ультразвуковой диагностики) при непрерывном совершенствовании образовательных программ. | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Плескачева Е.Ю. | В рамках реализации региональной программ«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Орловской области квалифицированными кадрам» |
| 5.5. | - Регулярное проведение образовательных региональных семинаров для участковых врачей, кардиологов и неврологов поликлиник, в том числе при проведении выездной работы по методам ранней диагностики и современным возможностям проведения вторичной профилактики, включающим высокотехнологичную специализированную помощь. | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Плескачева Е.Ю. Григорьева Т. В. Главные внештатные врачи - специалисты Департамента здравоохранения Орловской области | Обеспечение непрерывного обучения участковых врачей, кардиологов и неврологов поликлиник, в том числе при проведении выездной работы по методам ранней диагностики и современным возможностям проведения вторичной профилактики, включающим высокотехнологичную специализированную помощь. |
| 5.6. | - Разработка и утверждение перечня показателей результативности работы медицинской организации в части выявления и наблюдения граждан с высоким риском развития осложнений ССЗ. Применение индикаторных показателей при планировании оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях, оценки и анализа результатов деятельности, реализации механизма стимулирования на качественное добросовестное исполнение федерального проекта. | 01.07.2019 | 01.05.2020 | Николаев В. О. Жданова О. А. Главные врачи БУЗ Орловской области имеющих в своем составе амбулаторно-поликлинические подразделения | Применение индикаторных показателей при планировании оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях, оценки и анализа результатов деятельности, реализации механизма стимулирования на качественное добросовестное исполнение федерального проекта. |
| 5.7. | - Контрольная точка - В результате проведенных мероприятий, система вторичной профилактики ССЗ позволила снизить смертность от ССЗ |  | 31.12.2024 | Залогин И. А. |  |
| 6. | - Мероприятия, направленные на совершенствование организации диспансерного наблюдения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Николаев В. О. Жданова О. А. Главные врачи БУЗ Ороовской области имеющие в своем составе амбулаторно-поликлинические подразделения |  |
| 6.1. | - Разработать меры по повышению качества диспансерного наблюдения и увеличения охвата пациентов ключевых групп сердечно-сосудистых заболеваний, определяющие основной вклад в заболеваемость и смертность от ССЗ. | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Николаев В. О. Жданова О. А. Григорьева Т. В. Главные внештатные специалисты БУЗ Орловской области | 1.Внедрение ранней реабилитации пациентов перенесших ОКС и ОНМК на амбулаторном этапе путем применения методов мультидисциплинарного подхода. 2.Охват диспансерным наблюдением лиц, страдающих ССЗ не менее 80%. 3.Проведение осмотров лиц, состоящих на диспансерном учете не мене 2 раз в год. |
| 6.2. | - Разработать и внедрить меры по постановку на диспансерное наблюдение пациентов, перенесших высокотехнологичные операции по поводу ССЗ (аорто-коронарное шунтирование, протезирование клапанов, каротидную эндартерэктомию, стентирование коронарных, мозговых и брахиоцефальных артерий, абляции аритмогенных зон при различных нарушениях ритма сердца, имплантацию электрокардиостимуляторов или дефибрилляторов и т.д.) | 01.07.2019 | 31.12.2020 | Николаев В. О. Григорьева Т. В. Жданова О. А. Главные внештатные специалисты БУЗ Орловской области Селищев Р. А. | 1.Разработка и внедрение программного продукта по формированию единого областного регистра пациентов, перенесших высокотехнологичные операции по поводу ССЗ (аорто-коронарное шунтирование, протезирование клапанов, каротидную эндартерэктомию, стентирование коронарных, мозговых и брахиоцефальных артерий, абляции аритмогенных зон при различных нарушениях ритма сердца, имплантацию электрокардиостимуляторов или дефибрилляторов и т.д.) 2. .Охват диспансерным наблюдением пациентов, перенесших высокотехнологичные операции по поводу ССЗ (аорто-коронарное шунтирование, протезирование клапанов, каротидную эндартерэктомию, стентирование коронарных, мозговых и брахиоцефальных артерий, абляции аритмогенных зон при различных нарушениях ритма сердца, имплантацию электрокардиостимуляторов или дефибрилляторов и т.д.), 100%. 3.Проведение осмотров лиц, состоящих на диспансерном учете не мене 2 раз в год врачом-специалистом попрофилю. 4. Увеличение объемов пациентов направленных на реабилитацию в форме долечивания из числа перенесших ОКС,ОНМК в санаторно-курортные организации региона . |
| 6.2.1. | - Контрольная точка - Разработаны и внедрены меры по постановке на диспансерное наблюдение пациентов, перенесших высокотехнологичные операции по поводу ССЗ |  | 31.12.2020 | Николаев В. О. Григорьева Т. В. Жданова О. А. Главные внештатные специалисты БУЗ Орловской области Селищев Р. А. |  |
| 6.3. | - Развитие программ льготного лекарственного обеспечения пациентов с ССЗ, перенёсших острые состояния, плановые вмешательства и относящихся к группам высокого риска повторных событий и неблагоприятного исхода | 01.07.2019 | 31.12.2021 | Жирова С. А. Николаев В. О. Главные внештатные специалисты Департамента здравоохранения Орловской области | 1.Разработка и внедрение областной региональной программы льготного лекарственного обеспечения пациентов с ССЗ, перенёсших острые состояния, плановые вмешательства и относящихся к группам высокого риска повторных событий и неблагоприятного исхода |
| 6.4. | - Создание специализированных программ ведения больных хронической сердечно-сосудистой патологией высокого риска (программы для больных хронической сердечной недостаточностью, кабинеты антикоагулянтной терапии | 01.07.2019 | 31.12.2022 | Жирова С. А. Николаев В. О. Главные внештатные специалисты Департамента здравоохранения Орловской области | 1.Разработка областной программы ведения больных хронической сердечно-сосудистой патологией высокого риска (программы для больных хронической сердечной недостаточностью) 2.Укомплектование КДЛ МО аппаратурой и необходимым расходным материалом для определения показателей свертываемости крови 3. Контроль применения диагностических шкал антикоагулянтной терапии врачами у лиц, получающих антикоагулянтную терапию со стороны зав. отделениями в 100% случаев., выборочно зам.главного врача , ВК МО. 4. Систематическое проведение учебных семинаров с врачами МО, оказывающего первичную медико-санитарную помощь по вопросам использования антикоагулянтной терапии |
| 6.4.1. | - Проекты региональных программ подготовлены |  | 31.12.2022 | Жирова С. А. Николаев В. О. Главные внештатные специалисты Департамента здравоохранения Орловской области |  |
| 6.5. | - Внедрение федеральных и/или региональных регистров (с использованием региональных информационных сервисов) пациентов с высоким риском повторных событий и неблагоприятного исхода, в том числе для обеспечения преемственности амбулаторного и стационарного этапов оказания медицинской помощи. | 01.07.2019 | 31.12.2021 | Николаев В. О. Селищев Р. А. | Разработка и внедрение единого регистра пациентов высокого риска развития повторных событий, доступного на всех этапах оказания медицинской помощи. - разработка Программы единого регистра; - оснащение учреждений здравоохранения необходимым оборудованием; - подготовка специалистов, сопровождающих ведение областного регистра. |
| 6.5.1. | - Контрольная точка - Регистр внедрен |  | 31.12.2021 | Николаев В. О. Селищев Р. А. |  |
| 7. | - Мероприятия, направленные на совершенствование оказания скорой медицинской помощи при болезнях системы кровообращения. | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Николаев В. О. Костюков В. В. |  |
| 7.1. | - Проанализировать и внести изменения в маршрутизацию пациентов с ССЗ (особенно с острым нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом) в медицинские учреждения Субъекта с учетом доступности и оснащенности специализированных центров и отделений с целью достижения показателей проекта. | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Николаев В. О. Костюков В. В. | Актуализация приказа № 650 от 13 сентября 2018 года «О совершенствовании оказания медицинской помощи больным с болезнями системы кровообращения на территории Орловской области» |
| 7.1.1. | - Изменения в маршрутизацию внесены |  | 31.12.2019 | Николаев В. О. Костюков В. В. |  |
| 7.2. | - Создание единой центральной диспетчерской в Орловской области с целью достижения показателей проекта. | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Департамент здравоохранения Орловской области, Главный врач БУЗ Орловской области «ССМП». | БУЗ Орловской области «Станция скорой медицинской помощи» с 1 апреля 2019г. осуществляет оказание скорой медицинской помощи жителям г. Орла и Орловского района, согласно приказу Департамента здравоохранения Орловской области № 21 от 21 января 2019г. «О совершенствовании организации оказания скорой медицинской помощи населению города Орла и Орловского района Орловской области». Для создания единой центральной диспетчерской необходимо: 1. Выделение помещения для создания единой диспетчерской службы (проведение обследования помещения, с целью создания рабочих мест сотрудников оперативного отдела единой диспетчерской службы и отдела медицинской эвакуации (минимум 16 -17 рабочих мест), ввод в эксплуатацию помещения единой диспетчерской службы). 2. Проведение обследования станции, подстанций и отделений скорой медицинской помощи Орловской области с целью определения потребности в дооснащении информационно-телекоммуникационным оборудованием (сети для интернета, оптоволокно и т. д.), ввод в эксплуатацию информационно-телекоммуникационного оборудования и компьютерной техники. 3. Проведение закупки и ввод в эксплуатацию Программного продукта (ПО) АСУ «Скорая помощь», которая поддерживает весь технологический цикл работы: от приема и распределения вызовов до статистической обработки информации и оценки эффективности функционирования учреждения. 4. Проведение работ по модернизации и интеграции региональных информационных систем (АСУ «Скорая помощь" (в том числе санитарная авиации)», «Система 112», ГЛОНАСС и др.). Заключение договоров на техническое сопровождение и обслуживание программных продуктов. 5. Обеспечение медицинскими кадрами (фельдшер/медсестра по приему вызовов СМП и передаче их выездным бригадам СМП) 6. Подготовка необходимой документации в соответствии с законодательством РФ. |
| 7.3. | - Организовать наличие центрального диспетчерского пульта СМП в Орловской области. | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Жирова С. В. Костюков В. В. | 1. Проведение закупки и ввод в эксплуатацию необходимого оборудования для обеспечения бесперебойной работы единой центральной диспетчерской службы СМП. 2. Проведение работ с АТС по осуществлению переадресации телефонов «103» районов Орловской области на пульт единой центральной диспетчерской СМП. |
| 7.3.1. | - Контрольная точка - Диспетчеризация завершена. Создан единый диспетчерский пульт |  | 31.12.2024 | Залогин И. А. |  |
| 7.4. | - Укомплектовать все бригады СМП двумя медицинскими сотрудниками врачом и фельдшером, двумя фельдшерами или фельдшером и медсестрой. | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Плескачева Е. Ю. Костюков В. В. | 1. Руководителям ЦРБ принимать участие в ежегодно проводимых ярмарках вакансий, с целью привлечения специалистов в службу СМП. 2. Осуществление приема на работу выпускников БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» и Медицинского института. 3. Выделение бюджетных средств для прохождения курса повышения квалификации по специальности «Скорая медицинская помощь» для выпускников медицинского колледжа со специальностью «Лечебное дело». |
| 7.5. | - Дистанционная расшифровка ЭКГ, выполненной бригадой СМП на догоспитальном этапе с последующим решением вопроса о проведении тромболитической терапии б-м с ОКС с п. ST. | 01.07.2019 | 31.12.2024 |  | 1. Создание дистанционно – консультативного пункта для анализа ЭКГ, передаваемых бригадами СМП. В БУЗ Орловской области "ООКБ", БУЗ Орловской области 2БСМП им. Н. А. Семашко", БУЗ Орловской области "ССМП" 2. Проведение закупки и ввод в эксплуатацию необходимого набора компьютерного оборудования и программного обеспечения, необходимого для полноценной работы: серверы, компьютеры для организации рабочих мест, модемы для сетей GSM и т.д. 3. Обеспечение необходимыми специалистами (врачами) 4. Оснащение бригад СМП районов области аппаратами ЭКГ с возможностью дистанционной передачи. |
| 7.5.1. | - Контрольная точка - Имеется возможность дистанционной расшифровки ЭКГ |  | 31.12.2022 | Николаев В. О. |  |
| 7.6. | - Разработать и внедрить план-мероприятий по обеспечению достижения следующих показателей на догоспитальном этапе: - - интервал «вызов - прибытие скорой медицинской помощи» не более 20 минут; - интервал «первый медицинский контакт - регистрация ЭКГ» не более 10 минут; - - интервал «постановка диагноза ОКС с подъемом сегмента ST (ОКСпST) (регистрация и расшифровка ЭКГ) – тромболитическая терапия (ТЛТ)» не более 10 мин; - - доля ТЛТ на догоспитальном этапе при невозможности провести ЧКВ в течение 120 минут после постановки диагноза не менее 90% (фармако-инвазивная тактика). | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Николаев В. О. Костюков В. В. Главные врачи БУЗ Орловской области имеющие в своем составе отделения "скорой помощи" | 1. Обеспечить направление диспетчером СМП ближайшей территориально расположенной к месту вызова бригады СМП на вызовы с поводом ОКС, с целью обеспечения 20-ти минутного прибытия. 2. Врачам, фельдшерам СМП обеспечить регистрацию ЭКГ не более 10 минут от первого контакта с пациентом. 3. Врачам, фельдшерам СМП обеспечить постановку диагноза ОКС с подъемом сегмента ST и проведение тромболитической терапии не более 10 мин 4. Оснастить бригады СМП районов области современными тромболитическими препаратами. 5. Принимать меры по укомплектованию бригад СМП двумя медицинскими сотрудниками врачом и фельдшером, двумя фельдшерами или фельдшером и медсестрой. |
| 7.7 | - Обеспечить приоритетный выезд СМП при ОНМК, первоочередную транспортировку с предварительным информированием принимающего стационара; | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Николаев В. О. Костюков В. В. Главные врачи БУЗ Орловской области имеющие в своем составе отделения "скорой помощи" | Осуществление направления диспетчером СМП ближайшей территориально расположенной к месту вызова бригады СМП на вызовы с поводом ОНМК, с целью обеспечения 20-ти минутного прибытия. |
| 7.8 | - План мероприятий по непрерывному обучению диспетчеров и выездного персонала скорой медицинской помощи методикам диагностики инсульта (обучение на центральных базах, проведение семинаров, видеоконференций, разбор сложных случаев). | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Костюков В. В. Главные врачи БУЗ Орловской области имеющие в своем составе отделения "скорой помощи" | 1. Заведующим отделений СМП, заместителю главного врача по медицинской части районов области ежемесячно проводить анализ оказания скорой медицинской помощи бригадами СМП пациентам с ОНМК, в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями (согласно данным карт вызовов СМП), с последующим разбором ошибок с фельдшерами. 2. Разработать и внедрить алгоритм приема вызова при подозрении на ОНМК. 3. Ежегодно проводить лекции и семинары с диспетчерами и фельдшерами скорой медицинской помощи по вопросам оказания скорой медицинской помощи больным с ОНМК на местных и центральных базах. |
| 7.9 | - Обеспечить приоритетный выезд СМП при ОКС, первоочередную транспортировку с предварительным информированием принимающего стационара; | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Костюков В. В. Главные врачи БУЗ Орловской области имеющие в своем составе отделения "скорой помощи" | Осуществление направления диспетчером СМП ближайшей территориально расположенной к месту вызова бригады СМП на вызовы с поводом ОКС, с целью обеспечения 20-ти минутного прибытия. |
| 7.10 | - Обеспечить обучение диспетчеров и выездного персонала скорой медицинской помощи методикам диагностики инфаркта. | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Костюков В. В. Главные врачи БУЗ Орловской области имеющие в своем составе отделения "скорой помощи" | 1. Заведующим отделений СМП, заместителю главного врача по медицинской части районов области ежемесячно проводить анализ оказания скорой медицинской помощи бригадами СМП пациентам с ОКС, в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями (согласно данным карт вызовов СМП), с последующим разбором ошибок с фельдшерами. 2. Разработать и внедрить алгоритм приема вызова при подозрении на ОКС. 3. Ежегодно проводить лекции и семинары с ди спетчерами и фельдшерами скорой медицинской помощи по вопросам оказания скорой медицинской помощи пациентам с ОКС на местных и центральных базах, лекции по вопросам проведения тромболитической терапии на догоспитальном этапе больным с ОИМ, практические занятия с фельдшерам по ЭКГ – диагностике ОИМ. |
| 7.11. | - Контрольная точка - Организован приоритетный выезд, непрерывное обучение медицинских работников скорой помощи |  | 31.12.2024 | Костюков В. В. Главные врачи БУЗ Орловской области имеющие в своем составе отделения "скорой помощи" |  |
| 8. | - Развитие структуры специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи. | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Жирова С. В. Николаев В. О. Главные врачи БУЗ Орловской области имеющих в своем составе региональный сосудистый центр и первичные сосудистые отделения. |  |
| 8.1. | - Разработать план мероприятий по изменению маршрутизации больных с БСК (больные с ХСН, хроническими формами ИБС и др.). | 01.07.2019 | 31.12.2019г. | Николаев В. О. Григорьева Т. В. Главные внештатные специалисты Департамента здравоохранения Орловской области | Оптимизация оказания медицинской помощи соответствующим группам пациентов, в рамках имеющейся сети медицинских организаций |
| 8.2. | - Переоснащение / дооснащение РСЦ | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Жирова С. В. Николаев В. О. Мурадян В. Ф. | Приобретение медицинского оборудования за счет денежных средств федерального бюджета. |
| 8.3. | - Переоснащение / дооснащение ПСО «БСМП им. Н. А. Семашко» | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Жирова С. В. Николаев В. О. Дробязгин И. Г. | Приобретение медицинского оборудования за счет денежных средств федерального бюджета. |
| 8.4. | - Переоснащение / дооснащение ПСО «Ливенская ЦРБ» | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Жирова С. В. Николаев В. О. Сезин В. А. | Приобретение медицинского оборудования за счет денежных средств федерального бюджета. |
| 8.5. | - Переоснащение / дооснащение ПСО «Мценская ЦРБ» | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Жирова С. В. Николаев В. О. Швец В. С. | Приобретение медицинского оборудования за счет денежных средств федерального бюджета. |
| 8.5.1. | - Контрольная точка - Проведено дооснащение РСЦ и ПСО |  | 31.12.2024 | Залогин И. А. |  |
| 8.6. | - Разработать и реализовать план мероприятий по увеличению количества проведенных рентгенэндоваскулярных лечебных процедур пациентам с ОКС и ОНМК, необходимых для достижения целевых показателей. | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Руководитель РСЦ Руководители ПСО Заведующие кардиологическими отделениями РСЦ и ПСО. | 1. Разработать алгоритм перевода больных с ОКС и ОНМК из первичных сосудистых отделений в региональный сосудистый центр. 2. Руководителю регионального сосудистого центра совместно с заведующими кардиологических отделений и заведующей неврологическим отделением для больных с ОНМК проводить видеоконференции с обсуждением пациентов, госпитализированных в ПСО для определения показаний для их перевода в РСЦ. |
| 8.7. | - Обеспечить долю профильной госпитализации в кардиологические отделения с ПРИТ больных острой СН, декомпенсацией ХСН, заболеваниями миокарда, эндокарда и перикарда, ТЭЛА, легочной гипертензией только в кардиологические отделения с ПРИТ не менее 95%. | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Николаев В. О. Григорьева Т. В. Главные внештатные специалисты Департамента здравоохранения Орловской области | 1. Приказом Департамента здравоохранения Орловской области утвердить: - маршрутизацию пациентов с декомпенсацией ХСН, острой СН, заболеваниями миокарда, эндокарда и перикарда, ТЭЛА, легочной гипертензией в кардиологические отделения (на базе ПСО); - организацию кабинетов для больных с ХСН в учреждениях здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; - положение о кабинете для больных с ХСН; - алгоритм оказания медицинской помощи больным с ХСН на основе Порядка оказания медицинской помощи больным с ХСН, современных клинических рекомендаций, протоколов оказания медицинской помощи больным с ХСН и стандартам. - алгоритм перевода больных в РСЦ для выполнения КАГ и последующей реваскуляризацией миокарда или, при наличии показаний, для направления в учреждение здравоохранения федерального уровня для выполнения АКШ, ресинхронизирующей терапии, имплантации кардиовертера-дефибриллятора, пересадки сердца. 2. В учреждениях здравоохранения Орловской области, оказывающей первичную медико-санитарную помощь приказом по учреждению здравоохранения организовать кабинет для больных с ХСН. 3. Укомплектовать каждый кабинет для лечения больных с ХСН врачом-кардиологом или врачом-терапевтом и двумя медицинскими сестрами. 3. Оснастить кабинет для больных с ХСН медицинским оборудованием, в соответствии с нормативными документами. 4. Направить врачей-кардиологов (или врачей-терапевтов) кабинетов для больных с ХСН на тематическое усовершенствование по вопросам диагностики и лечения ХСН. 5. Обучить врачей-кардиологов и врачей-терапевтов кодировке ХСН как основного заболевания. 5. Разработать чек-листы проверки лечения больных с ХСН на всех этапах оказания медицинской помощи. |
| 8.7.1. | - План мероприятий по контролю за профильностью госпитализации в кардиологические отделения с ПРИТ больных острой СН, декомпенсацией ХСН, заболеваниями миокарда, эндокарда и перикарда, ТЭЛА, легочной гипертензией только в кардиологические отделения с ПРИТ не менее 95%. | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Николаев В. О. Григорьева Т. В. Главные внештатные специалисты Департамента здравоохранения Орловской области | 1. Главному внештатному кардиологу совместно с руководителем РСЦ ежемесячно контролировать госпитализацию пациентов в кардиологические отделения с ПРИТ больных острой СН, декомпенсацией ХСН, заболеваниями миокарда, эндокарда и перикарда, ТЭЛА, легочной гипертензией по реестрам счетов в ТФОМС по Орловской области. |
| 8,8 | - Мероприятия по определению риска и профилактике внезапной сердечной смерти. | 01.07.2019 | 01.05.2020 | Григорьева Т. В. Старых Т. Н. | 1. Разработаны критерии включения пациента в группу высокого риска внезапной сердечной смерти. 2. Разработать алгоритм обследования и лечения пациентов высокого риска внезапной сердечной смерти. 3. Разработать алгоритм направления пациентов высокого риска внезапной сердечной смерти на высокотехнологичное лечение (реваскуляризация миокарда, имплантация кардиостимуляторов и кардиовертеров-дефибрилляторов, сердечная ресинхронизирующая терапия (СРТ). 4. Провести обучение врачей-кардиологов верификации пациентов высокого риска развития внезапной сердечной смерти и методам профилактики ВСС. |
| 8.9 | - Контрольная точка. - Реализуется план по контролю за профильностью госпитализации пациентов |  | 31.12.2024 | Николаев В. О. Григорьева Т. В. Главные внештатные специалисты Департамента здравоохранения Орловской области |  |
| 9. | - Мероприятия по реабилитации | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Николаев В. О. Главные внештатные специалисты департамента здравоохранения Орловской области | Необходимо обеспечить реабилитацию 70% б-х, перенесших ОКС, кардиохирургические вмешательства, лечение по поводу декомпенсации ХСН и не менее 90%, перенесших ОНМК. |
| 9.1. | - Разработка программы реабилитации больных с перенесенным ОНМК в Орловской области. | 01.07.2019 | 01.07.2020 | Главные внештатные специалисты департамента здравоохранения Орловской области | Повышение процента лиц имеющих возможность к самообслуживанию, снижение тяжести последствий перенесенного ОНМК |
| 9.2. | - Разработка программы реабилитации больных с перенесенным ОКС в Орловской области. | 01.07.2019 | 01.07.2020 | Главные внештатные специалисты Департамента здравоохранения Орловской области | Повышение уровня адаптации пациентов к условиям жизни после перенесенного ОКС |
| 9.2.1. | - Контрольная точка - Программы реабилитации разработаны и внедрены |  | 01.07.2020 | Главные внештатные специалисты Департамента здравоохранения Орловской области |  |
| 9.3. | - Дооснащение отделений реабилитации РСЦ и ПСО. | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Жирова С. В. Николаев В. О. Главные врачи БУЗ имеющих в своем составе ПСО | Повышение качества оказания медицинской помощи пациентам |
| 9.3.1. | - Дооснащение отделения патологии речи и нейрореабилитации БУЗ Орловской области «ООКБ» | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Жирова С. В. Николаев В. О. Мурадян В. Ф. | Приобретение медицинского оборудования за счет денежных средств федерального бюджета. |
| 9.3.2. | - Дооснащение отделения патологии речи и нейрореабилитации БУЗ Орловской области «БСМП им. Н. А. Семашко» | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Жирова С. В. Николаев В. О. Дробязгин И. Г. | Приобретение медицинского оборудования за счет денежных средств федерального бюджета. |
| 9.3.3. | Дооснащение отделения патологии речи и нейрореабилитации БУЗ Орловской области «Ливенская ЦРБ» | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Жирова С. В. Николаев В. О. Сезин В. А. | Приобретение медицинского оборудования за счет денежных средств федерального бюджета. |
| 9.3.4. | Дооснащение отделения патологии речи и нейрореабилитации БУЗ Орловской области «Мценская ЦРБ». | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Жирова С. В. Николаев В. О. Швещ В. С. | Приобретение медицинского оборудования за счет денежных средств федерального бюджета. |
| 9.3.5 | Контрольная точка Завершены мероприятия по дооснащению отделений РСЦ и ПСО |  | 31.12.2024 | Залогин И. А. |  |
| 9.4. | Подготовка кадров отделений реабилитации. | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Плекачева Е. Ю. Главные врачи РСЦ и ПСО | Повышение квалификации медицинских работников |
| 9.5. | Разработать план мероприятий по обеспечению реабилитацией 70% б-х, перенесших ОКС, кардиохирургические вмешательства, лечение по поводу декомпенсации ХСН и не менее 90%, перенесших ОНМК. | 01.07.02019 | 01.05.2020 | Николаев В. О. Главные внештатные специалисты Департамента здравоохранения Орловской области | Обеспеченореабилитацией 70% б-х, перенесших ОКС, кардиохирургические вмешательства, лечение по поводу декомпенсации ХСН и не менее 90%, перенесших ОНМК. |
| 9.6. | Разработать план мероприятий по реабилитации больных, перенесших ОКС и/или ОНМК, в амбулаторно-поликлинических, санаторно-курортных учреждениях, реабилитационных центрах и в отделениях реабилитации учреждений здравоохранения Орловской области с соблюдением этапности реабилитации. | 01.07.02019 | 01.05.2020 | Главные врачи бюджетных учреждений здравоохранения Орловской области. Серегина Э. Н. главный внештатный специалист ДЗ Орловской области; | Внедрен план мероприятий по реабилитации больных, перенесших ОКС и/или ОНМК, в амбулаторно-поликлинических, санаторно-курортных учреждениях, реабилитационных центрах и в отделениях реабилитации учреждений здравоохранения Орловской области с соблюдением этапности реабилитации. |
| 9.7. | Контрольная точка Запланированные планы разработаны, исполняются |  | 01.05.2020 | Главные врачи бюджетных учреждений здравоохранения Орловской области. |  |
| 10. | Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным ССЗ. Главным врачам учреждений здравоохранения необходимо: - в разрезе каждой медицинской организации и каждой специальности ежегодно определить реальную потребность в медицинских кадрах; - формировать контрольные цифры приема на целевое обучение для подготовки специалистов с учетом реальной потребности. - разработать план проведения образовательных мероприятий - расширить штатное расписание и подготовку кадров с учетом масштабов и направлений реабилитации (врачи-ЛФК, физиотерапевты, инструкторы-методисты ЛФК, психологи, психотерапевты, логопеды, реабилитологи, фониатры, массажисты, рефлексотерапевты, диетологи). | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Плескачева Е. Ю. Главные врачи БУЗ Орловской области | Подготовлены необходимые специалисты для учреждений здравоохранения Орловской области по востребованным специальностям в клинической ординатуре, переподготовка и повышение квалификации медицинских работников по дополнительной профессиональной подготовке-повышение квалификации и профессиональной переподготовки для реализации целей региональных проектов. Подготовка специалистов по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи. |
| 10.1. | Укомплектовать профильными специалистами РСЦ | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главный врач БУЗ Орловской области «ООКБ». | 1. Подготовлены врачи по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению для РСЦ 2. Подготовлены кадры медицинского и немедицинского персонала мультидисциплинарной бригады РСЦ 3. Доукомплектованы кардиологические отделения врачами-кардиологами. |
| 10.2. | Укомплектовать профильными специалистами ПСО «БУЗ Орловская область «БСМП им. Н. А. Семашко». | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главный врач БУЗ Орловской области «БСМП им. Н. А. Семашко» | Доукомплектовано врачами и средними медицинскими работниками региональное сосудистое отделение |
| 10.3. | Укомплектовать профильными специалистами ПСО "Ливенская ЦРБ» | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главный врач БУЗ Орловской области «Ливенская ЦРБ» Сезин В. А. | 1. Доукомплектовано неврологическое отделение для больных с ОНМК врачами-неврологами, специалистами мультидисциплинарной бригады. 2. Доукомплектовано кардиологическое отделение врачами-кардиологами. 3. Доукомплектовать стационар врачами ультразвуковой диагностики, врачами функциональной диагностики. |
| 10.4 | - Укомплектовать профильными специалистами «Мценская ЦРБ». | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главный врач БУЗ Орловской области «Мценская ЦРБ» Швец Д. А. | 1. Доукомплектовано неврологическое отделение для больных с ОНМК врачами-неврологами, специалистами мультидисциплинарной бригады. 2. Доукомплектовано кардиологическое отделение врачами-кардиологами. 3. Доукомплектован стационар врачами ультразвуковой диагностики, врачами функциональной диагностики. |
| 10.5 | Подготовка специалистов для учреждений здравоохранения Орловской области по наиболее востребованным специальностям в клинической ординатуре, переподготовка и повышение квалификации медицинских работников по дополнительной профессиональной подготовке-повышению квалификации и профессиональной переподготовки для реализации целей региональных проектов. Подготовка специалистов по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи. | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Плескачева Е. Ю. | Созданы условия для планомерного повышения обучающимися профессиональных умений и навыков. Проведена подготовка обучающихся на клинических базах медицинских учреждений. Заключены соглашения между образовательными и медицинскими организациями о сотрудничестве. Заключены договоры о практической подготовке. |
| 10.5. | - Программа по контролю за объемом и качеством непрерывного медицинского образования. | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Плескачева Е. Ю. Главные врачи БУЗ Орловской области | Не менее 70% врачей-специалистов, участвующих в оказании помощи больным с ССЗ допущены к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации |
| 10.6 | - Контрольная точка - Региональный сосудистый центр и первичные сосудистые отделения укомплектованы медицинскими кадрами. |  | 31.12.2024 | Плескачева Е. Ю. Главные врачи БУЗ Орловской области | Организована непрерывная подготовка, повышение квалификации медицинского персонала, участвующего в оказании медицинской помощи пациентам с БСК. Региональный сосудистый центр и первичные сосудистые отделения укомплектованы медицинскими кадрами. |
| 11. | - Организация взаимодействия с профильными национальными медицинскими исследовательскими центрами. | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Плескачева Е. Ю. Снимщикова И. А. ФГБОУ ВО "ОГУ им. И. С. Тургенева" | Взаимодействие позволит: 1. Участвовать в научно-практических мероприятиях (разборы клинических случаев, показательные операции, конференции, лекции и др.), проводимых национальными медицинскими исследовательскими центрами. 2. При организационно-методической поддержке «МНИЦ кардиология» МЗ РФ, «МЦИЦ нейрохирургия им. Бурденко» МЗ РФ, «МНИЦ ССХ им. Н. А. Бакулева» МЗ РФ разработать план мероприятий по внедрению системы контроля качества медицинской помощи больным с ССЗ на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций. 3. Своевременно внедрять новые методы диагностики, лечения и реабилитации, которые будут включены в стандарты медицинской помощи по результатам клинических апробаций. |
| 11.1 | - Контрольная точка - Взаимодействие организовано |  | 31.12.2020 | Селищев Р. А. | БУЗ Орловской области оказывают медицинскую, профилактическую помощь жителям Орловской области в соответствии с современными требованиями |
| 11.2 | - Контрольная точка - Взаимодействие поддерживается |  | 31.12.2024 | Селищев Р. А. | БУЗ Орловской области оказывают медицинскую, профилактическую помощь жителям Орловской области в соответствии с современными требованиями |
| 12. | Формирование и развитие цифрового контура для обеспечения медицинской помощи пациентам с ССЗ. | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Селищев Р. А. | В рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» : 1. Применение систем электронной очереди для амбулаторных и стационарных больных посредством областной медицинской системы (надо указать название используемой медицинской информационной системы). 2. Обеспечение оперативного получения и анализа данных по маршрутизации первичных пациентов. 3. Мониторинг, планирование и управление потоками пациентов при оказании медицинской помощи больным с ССЗ. 4. Формирование мультидисциплинарного контроля для анализа предоставляемых данных медицинскими организациями. 5. Использование локального и регионального архивов медицинских изображений (PASC-архив) как основы для телемедицинских консультаций. 5. Обеспечение медицинским организациям широкополосного доступа в сеть «Интернет», создание возможностей безопасной передачи данных, обеспечение рабочих мест врачей и среднего медицинского персонала компьютерной техникой. 6. Проведение эпидемиологического мониторинга заболеваемости, смертности, распространённости и инвалидизации от БСК, включая ОНМК, планирование объемов оказания медицинской помощи на основании действующих Порядков оказания медицинской помощи. 7. Внедрение системы обратной связи и информирование об их наличии пациентов посредством сайтов. 8. Техническое обеспечение ведение областных регистров групп пациентов высокого риска повторных событий и неблагоприятного исхода, преемственности амбулаторного и стационарного этапов. |
| 12.1 | Контрольная точка Создание региональной медицинской информационной системы |  | 30.11.2020 | Селищев Р. А. | 100% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций области, оказывающих первичную медико – санитарную помощь, в том числе специализированную, используют региональную медицинскую информационную систему, соответствующую требованиям Минздрава России |
| 12.2 | Контрольная точка Создана централизованная система «Интегрированная электронная медицинская карта» |  | 01.12.2021 | Селищев Р. А. | В Орловской области функционирует централизованная система «Интегрированная электронная медицинская карта», к которой подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций области |
| 12.3 | Контрольная точка Создана централизованная система «Телемедицинские консультации» |  | 30.11.2022 | Селищев Р. А. | В Орловской области функционирует централизованная система «Телемедицинские консультации», к которой подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций области |
| 12.4 | Контрольная точка Создана централизованная система «Центральный архив медицинских изображений |  | 30.11.2022 | Селищев Р. А. | В Орловской области функционирует централизованная система «Центральный архив медицинских изображений», к которой подключены 100% государственных медицинских организаций области |
| 12.5 | Контрольная точка Создана централизованная система «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» |  | 03.11.2022 | Селищев Р. А. | В Орловской области функционирует централизованная система «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)», к которой подключены 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций области |
| 12.6 | Контрольная точка Создана централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» |  | 01.12.2022 | Селищев Р. А. | В Орловской области функционирует централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», к которым подключены 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры |

- Ожидаемые результаты региональной программы.

Исполнение мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» Субъекта позволит достичь к 2024 г. следующих результатов:

- снижения уровня смертности от инфаркта до 49,3 на 100 тыс. населения;

- снижения смертности от нарушения мозгового кровообращения до   94,0  на 100 тыс. населения;

- снижение больничной летальности от инфаркта миокарда до 8,0 %;

- снижения больничной летальности от острого нарушения мозгового кровообращения до   14,0 %;

- повышение отношения числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС, до  60 %;

- увеличение количества рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях до  2116 ед;

- повышение доли профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, до  96,0 %.

- Повышение эффективности использования диагностического и терапевтического оборудования, в том числе ангиографических комплексов, ультразвуковых аппаратов экспертного класса, магнитно-резонансных томографов, компьютерных томографов, для лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.