| СОГЛАСОВАНО Заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам ___________________ В. А. Тарасов «_____» _______________ 2018 г. |  | УТВЕРЖДАЮ Председатель Правительства Орловской области 0 ___________________ А. Е. Клычков «_____» _______________ 2018 г. |
| --- | --- | --- |

ПАСПОРТ

регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Орловская область)» федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

национального проекта «Здравоохранение»

1. Основные положения

| Наименование федерального проекта | Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Орловская область) | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Тарасов Вадим Александрович – заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Залогин Иван Александрович – член Правительства Орловской области – руководитель Департамента здравоохранения Орловской области |  |  |
| Администратор регионального проекта | Иобст Наталья Юрьевна – заместитель начальника управления – начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области |  |  |
| Связь с государственными программами Орловской области | Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» Постановление Правительства Орловской области от 30 апреля 2013 года № 153 «Об утверждении государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения» ( в редакции от 29 июня 2018 года № 285) В рамках Национального Проекта «Здравоохранение» (Орловская область): - региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»; - региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»; - региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» - региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» |  |  |

2. Цель и показатели регионального проекта

| № | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Снижение младенческой смертности в Орловской области до 5,0 случая на 1000 детей, родившихся живыми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей), ПРОМИЛЛЕ | Основной показатель | 5,8 | 31.12.2017 | 5,75 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,0 |
| Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%) | Основной показатель | 77,0 | 31.12.2017 | 77,0 | 77,0 | 77,5 | 77,5 | 78,0 | 79,0 |
| Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми | Основной показатель | 7,4 | 31.12.2017 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 |
| Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста | Основной показатель | 62,5 | 31.12.2017 | 62,4 | 62,3 | 62,1 | 61,9 | 61,5 | 61,0 |
| Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, % | Основной показатель | 53,0 | 31.12.2017 | 53,0 | 53,5 | 54 | 54,5 | 54,5 | 55,0 |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (%) | Основной показатель | 16,8 | 31.12.2017 | 35,0 | 45,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата(%) | Основной показатель | 5,8 | 31.12.2017 | 20,0 | 40,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни органов пищеварения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни органов пищеварения (%) | Основной показатель | 7,8 | 31.12.2017 | 35,0 | 45,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни системы кровообращения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни системы кровообращения (%) | Основной показатель | 19,3 | 31.12.2017 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ (%) | Основной показатель | 17,0 | 31.12.2017 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 |

3. Результаты регионального проекта

| № | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. | «Разработка и реализация программы развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» |  |
| 1.1. | Нормативно-правовое регулирование реализации программы | К 15.06.2019г. разработана и утверждена региональная программа «Развитие детского здравоохранения Орловской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», включающая мероприятия по развитию материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих помощь детям, развитию профилактического направления медицинской помощи детям, по улучшению репродуктивного здоровья подростков, по актуализации схем маршрутизации беременных женщин с преждевременными родами для улучшения помощи недоношенным новорожденным, а также по повышению квалификации врачей, оказывающих помощь детям с учетом требований к региональным программам развития детского здравоохранения, установленных Минздравом России. На основании Приказа Минздрава России №572н от 1 ноября 2012 г. «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)» внесены изменения в нормативно-правовые документы, регулирующие маршрутизацию беременных с учетом особенностей организации акушерской помощи в регионе, транспортной инфраструктуры. С целью снижения младенческой смертности будет обеспечена своевременная госпитализация беременных женщин с преждевременными родами в наиболее высококвалифицированные учреждения родовспоможения для улучшения качества помощи недоношенным новорожденным. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах составляет в 2024г 79% от общего числа преждевременных родов |
| 1.2. | Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Орловской области | - оптимизирована структура медицинских организаций, оказывающих амбулаторную помощь детскому населению области; - увеличена доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями до 55,0 % в 2024 году, а также усилена роль в профилактической работе школьных медицинских работников; - увеличена доля детских поликлиник/поликлинических отделений медицинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018г. № 92н и обеспечена доступность для детского населения первичной медико-санитарной помощи, сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации до 100%; - увеличена доля детских поликлиник/ поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н, направленные на создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи до 100%. Данные меры будут направлены на создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи, сокращение времени ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчение записи к врачу, уменьшение времени ожидания приема, создание понятной системы навигации и логистически правильного расположения кабинетов. Это создаст условия для увеличения доли посещения детьми медицинских организаций с профилактическими целями, что позволит предупредить развитие хронических заболеваний не только в детском, но и во взрослом возрасте. Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник/поликлинических отделений медицинских организаций послужит основой для формирования «Новой модели медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь», предусмотренную проектом «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». |
| 1.3. | Развитие ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей в возрасте 15-17 лет в рамках проведения профилактических осмотров | - увеличен охват осмотрами девочек в возрасте 15-17 лет врачами акушерами-гинекологами до 80 % в 2024 году в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»; - увеличен охват осмотрами мальчиков в возрасте 15-17 лет врачами детскими урологами-андрологами до 80 % в 2024 году в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»; - в рамках региональных программ будет обеспечено ежегодное проведение информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами. Также будут проведены, разъяснительные работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров. Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий. |
| 1.4. | Развитие материально-технической базы детских краевых, областных, окружных, республиканских больниц/корпусов | - - приобретено медицинское оборудование для БУЗ ОО «НКМЦ» за счет средств родовых сертификатов, ОМС; - - повышено качество и доступность специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи детям в стационарных условиях и снижены показатели смертности детского населения. |
| 1.5. | Повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в симуляционных центрах | - увеличено число медицинских работников, прошедших подготовку в части овладения мануальными навыками для своевременного оказания в полном объеме необходимой медицинской помощи роженицам и новорожденным детям. |
| 1.6. | Развитие материально-технической базы медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде и новорожденным | - приобретено медицинское оборудование и лекарственные средства учреждениями родовспоможения (женскими консультациями, родильными домами, перинатальными центрами и др.) за счет средств родовых сертификатов, ОМС., что позволит укрепить материально- техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций; родильных домов; перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе. |
| 1.7. | Развитие профилактической направленности педиатрической службы | - увеличение доли посещений с профилактической и иными целями детьми от 0 до 17 лет от общего числа посещений медицинских организаций, в том числе за счет организации профилактических отделений в структуре детских поликлиник и детских поликлинических отделений учреждений здравоохранения, подведомственных Департаменту здравоохранения Орловской области В соответствии с актуализированым Приказом Минздрава России от 21.12.2012 №1348н «Об утверждении Порядка прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных учреждениях» будет увеличен охват детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, глаза и его придаточного аппарата, болезни органов пищеварения, болезни системы кровообращения, болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ диспансерным наблюдением. Раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые в жизни установленными диагнозами наиболее распространенной, в том числе, «школьно-обусловленной» патологии, позволит своевременно провести лечебно-реабилитационные мероприятия в соответствии с выявленной патологией, а также снизит вероятность хронизации заболевания и перехода его в декоменсированную стадию. В отношении заболеваний сердечно-сосудистой системы и нарушений обмена веществ кроме вышеуказанного, будет обеспечена в долгосрочной перспективе профилактика и снижение смертности во взрослом состоянии от заболеваний системы кровообращения и диабета. К 2024 году будет увеличена доля детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы, соединительной ткани, глаза и его придаточного аппарата, болезни органов пищеварения, болезни системы кровообращения болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ до 90% взятых под диспансерное наблюдение. |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 |  |  |
| 1. | «Разработка и реализация программы развития детского здравоохранения Орловской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций субъектов Российской Федерации | 62 300,0 | 62 300,0 |  |  |  |  |  |  | 124 600,00 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 59 185,00 | 59 185,00 |  |  |  |  |  |  | 118 370,00 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 3 115,0 | 3 115,0 |  |  |  |  |  |  | 6 230,00 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Развитие ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей в возрасте 15-17 лет в рамках проведения профилактических осмотров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Развитие материально-технической базы БУЗ Орловской области «Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи матерям и детям им. З. И. Круглой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Развитие материально-технической базы медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде и новорожденным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 1.4.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (родовые сертификаты) |  |  | - | - | - | - |  |  |  |
| 1.4.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - |  |  | - |
| 1.4.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Участники регионального проекта

| № п/п |  | Роль в проекте | Фамилия, инициалы |  | Должность |  | Непосредственный руководитель |  | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Руководитель регионального проекта | Залогин И. А. |  | член Правительства Орловской области – руководитель Департамента здравоохранения Орловской области |  | Тарасов В. А., заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам |  | 50 |
| 2. |  | Администратор регионального проекта | Иобст Н. Ю. |  | заместитель начальника управления – начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области |  | И. А. Залогин, член Правительства Орловской области – руководитель Департамента здравоохранения Орловской области |  | 40 |
| 3. |  | Участник регионального проекта | Селищев Р. А. |  | Директор БУЗ ОО «Медицинский информационно-аналитический центр» |  | И. А. Залогин, член Правительства Орловской области – руководитель Департамента здравоохранения Орловской области |  | 20 |
| 4. |  | Участник регионального проекта | Жирова С. В. |  | Заместитель руководителя Департамента – начальник финансово-экономического управления Департамента здравоохранения Орловской области |  | И. А. Залогин, член Правительства Орловской области – руководитель Департамента здравоохранения Орловской области |  | 20 |
| 5 |  | Участник регионального проекта |  | Катырина И. А. |  | – начальник управления обеспечения подведомственных учреждений Департамента здравоохранения Орловской области |  | И. А. Залогин, член Правительства Орловской области – руководитель Департамента здравоохранения Орловской области | 20 |
| 6. |  | Участник регионального проекта |  | Крылова Л. А. |  | главный внештатный специалист-акушер-гинеколог Департамента здравоохранения Орловской области, и. о. главного врача БУЗ ОО «НКМЦ» |  | И. А. Залогин, руководитель Департамента здравоохранения Орловской области | 10 |
| 7. |  | Участник регионального проекта | Минаков П. Л. |  | главный внештатный специалист-педиатр Департамента здравоохранения Орловской области, зав. амбулаторно-поликлинической службой БУЗ ОО «НКМЦ» |  | И. А. Залогин, член Правительства Орловской области – руководитель Департамента здравоохранения Орловской области |  | 10 |
| 8. |  | Участник регионального проекта | Третьяков Э. Н. |  | главный внештатный специалист-неонатодог Департамента здравоохранения Орловской области, зав. амбулаторно-поликлинической службой БУЗ ОО «НКМЦ» |  | И. А. Залогин, член Правительства Орловской области – руководитель Департамента здравоохранения Орловской области |  | 10 |
| 9. |  | Участники регионального проекта |  |  | Главные врачи БУЗ ОО |  | И. А. Залогин, член Правительства Орловской области – руководитель Департамента здравоохранения Орловской области |  | 10 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Нормативно-правовое регулирование реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| "Разработка и реализация программы развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Залогин И. А. |  | член Правительства Орловской области – руководитель Департамента здравоохранения Орловской области |  | Тарасов В. А., заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам |  |  |
| 4 | Участники федерального проекта |  | Бюджетные учреждения здравоохранения Орловской области |  |  |  |  |  |  |

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» в Орловской области направлен на развитие профилактического направления в педиатрии, внедрение современных профилактических технологий; улучшение материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций путем оснащения новым медицинским оборудованием. Реализация мероприятий проекта позволит улучшить оказание первичной медико-санитарной помощи детям, улучшить их репродуктивное здоровье. Оснащение детских поликлиник и поликлинических отделений современным оборудованием, создание в них организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей и приведет к снижению длительности ожидания осмотров врачами-специалистами и диагностическими обследованиями детей, упростит процедуру записи к врачу, создаст систему понятной навигации. Все детские поликлиники и детские поликлинические отделения медицинских организаций будут соответствовать современным требованиям. Укрепление материально-технической базы БУЗ Орловской области «Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи матерям и детям им. З. И. Круглой» расширит возможности по оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи детям, обеспечит внедрение инновационных медицинских технологий в педиатрическую практику, создаст комфортные условия пребывания детей в медицинских организациях, в том числе совместно с родителями. Таким образом, реализация регионального проекта позволит повысить доступность и качество медицинской помощи детям всех возрастных групп. Повышение квалификации кадров будет осуществляться в симуляционных центрах для неонатологов, акушеров-гинекологов, анестезиологов, педиатров, средства на которое заложены в ведомственной целевой программе «Управление кадрами в здравоохранении». Реализация мероприятий проекта позволит улучшить оказание первичной медико-санитарной помощи детям, улучшить их репродуктивное здоровье. Снижение младенческой смертности будет обеспечиваться за счет достижения практически всех результатов проекта. Разработка и утверждение региональной программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» четко структурирует направления деятельности для развития детского здравоохранения, концентрирует усилия в наиболее важных направлениях. Повышение квалификации специалистов в области перинатологии и педиатрии в симуляционных центрах улучшит качество оказания медицинской помощи новорожденным и окажет непосредственное влияние на снижение младенческой смертности. Оснащение детских поликлиник и поликлинических отделений современным оборудованием и создание в них комфортных условий пребывания привлечет родителей для более полного охвата детей, в том числе первого года жизни, профилактическими мероприятиями, что положительно повлияет на снижение младенческой смертности, особенно относительно детей второго полугодия жизни. Мероприятиями региональных программ «Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов, а также «Актуализиация схемы маршрутизации беременных женщин с преждевременными родами в перинатальные центры» обеспечит своевременную госпитализацию этой категории беременных в наиболее высококвалифицированное учреждение родовспоможения – перинатальный центр. Это позволит обеспечить более качественную помощь беременным и недоношенным новорожденным детям с первых минут жизни, что окажет самое непосредственное влияние не только на снижение младенческой смертности, но и на снижение инвалидности с детства. Снижение смертности детей в возрасте 0-4г, в соответствии с ее структурой, будет достигнуто в первую очередь за счет повышения эффективности работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а именно – улучшения оснащенности детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций и внедрению в них технологий, обеспечивающих комфортность получения медицинской помощи для ребенка и его семьи. Указанные мероприятия будут способствовать не только снижению смертности, но и уменьшению инвалидизации детей, укреплению их здоровья. Профилактическое направление медицинской помощи детям будет развиваться за счет повышения приверженности к здоровому образу жизни, в том числе за счет мероприятий, предусмотренных в федеральном проекте по здоровому образу жизни, а также благодаря развитию школьной медицины, что предусмотрено в региональной программе. Совершенствование условий оказания амбулаторной помощи приведет к повышению охвата профилактическими осмотрами, в том числе направленными на предотвращение нарушений репродуктивной сферы. Показатели проекта, характеризующие долю детей с впервые выявленными заболеваниями, взятых под диспансерное наблюдение (мероприятие региональных программ), отражают качество лечебно-профилактических мероприятий. При этом выбраны наиболее распространенные так называемые «школьно-обусловленные» заболевания, а также заболевания сердечно-сосудистой системы и нарушения обмена веществ, которые во взрослом состоянии обусловливают смертность от заболеваний системы кровообращения и диабета. Таким образом, выполнение данного проекта будет вносить вклад в достижение целевых показателей проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». В рамках Национального Проекта «Здравоохранение» (Орловская область) существует взаимодействие с другими региональными проектами: - региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» - мероприятия по профилактике заболеваний детского населения путем реализации направления «школьная медицина» - создание отделений профилактики в детских онкологических заболеваний у детей на базе БУЗ ОО «НКМЦ»; за счет завершения формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения, а также приобретения передвижных диагностических мобильных комплексов, в рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» будет обеспечена максимальная доступность медицинской помощи для детского населения, проживающего в отдаленных сельских местностях; - региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» - направление по обеспечению кадрами медицинских организаций области и повышения их квалификации с целью увеличения доступности и качества оказания первичной медико-санитарной и специализированной помощи детскому населению области; будет обеспечено обучение медицинских кадров в симуляционно-тренинговых центрах, позволяющих осуществить отработку практических навыков в условиях, приближенных к реальным; - реализации проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» - будет обеспечено полное внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения детям, страдающим онкологическими заболеваниями, в части проведения противоопухолевой лекарственной и лучевой терапии а также дооснащено детское онкологическое отделение на базе БУЗ ОО «НКМЦ» - региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» позволит за счет внедрения информационных систем в области и создания единого информационного пространства и единой базы данных оптимизировать взаимодействие между лечебно-профилактическими учреждениями области, что также, в свою очередь, приведет к улучшению качества и доступности оказания медицинской помощи и медицинских услуг детскому населению. Реализация регионального проекта в рамках федерального, обеспечивая достижение целевого показателя проекта – снижение младенческой смертности до 5,0 на 1000 родившихся живыми в Орловской области, и опосредовано влияет на достижение других целевых показателей национального проекта «Здравоохранение».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

«Программа развития детского здравоохранения,

включая создание современной инфраструктуры

оказания медицинской помощи детям».

План мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение региональной программы развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям | 01.01.2019 | 15.06.2019 | И. А. Залогин, член Правительства Орловской области – руководитель Департамента здравоохранения Орловской области; Н. Ю. Иобст - заместитель начальника управления – начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям управления здравоохранения | Доклад в Минздрав Российской Федерации Определены основные направления развития детского здравоохранения. | ПС |
| 1.2.1. | Контрольная точка: Утверждена региональная Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям |  | 15.06.2019 | И. А. Залогин, руководитель Департамента здравоохранения Орловской области; Н. Ю. Иобст - заместитель начальника управления – начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям управления здравоохранения | Утвержден локальный нормативный правовой акт | ПК |
| 2. | Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Орловской области | 2019 | 2020 | И. А. Залогин, руководитель Департамента здравоохранения Орловской области; Н. Ю. Иобст - заместитель начальника управления – начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям управления здравоохранения Катырина И. А. – начальник управления обеспечения подведомственных учреждений Департамента здравоохранения Орловской области | Доклад в Минздрав Российской Федерации Повышены доступность и качество медицинской помощи детям | ПС |
| 2.1. | Дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н | 2019 | 2020 | И. А. Залогин, руководитель Департамента здравоохранения Орловской области; Н. Ю. Иобст - заместитель начальника управления – начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям управления здравоохранения Катырина И. А. – начальник управления обеспечения подведомственных учреждений Департамента здравоохранения Орловской области | Доклад в Минздрав Российской Федерации 95 % детских поликлиники и детских поликлинических отделений приведены в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н | РРП |
| 2.1.1. | Контрольная точка Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию медицинских изделий. 25 % детских поликлиник и детских поликлинических отделений дооснащены в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н (детские поликлинические отделения БУЗ ОО «Мценская ЦРБ», «Плещеевская ЦРБ», «Ливенская ЦРБ», «Детская поликлиника №1», «Детская поликлиника №2», «Детская поликлиника №3», детская поликлиника БУЗ ОО «Городская больница им. С. П. Боткина», консультативно-диагностический центр БУЗ ОО «НКМЦ») |  | 30.12.2019 | И. А. Залогин, руководитель Департамента здравоохранения Орловской области; Н. Ю. Иобст - заместитель начальника управления – начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям управления здравоохранения Катырина И. А. – начальник управления обеспечения подведомственных учреждений Департамента здравоохранения Орловской области | Доклад в Минздрав Российской Федерации | ПК |
| 2.1.2. | Контрольная точка Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию медицинских изделий. 100 % детских поликлиник и детских поликлинических отделений дооснащены в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н (детские поликлинические отделения БУЗ ОО «Мценская ЦРБ», «Плещеевская ЦРБ», «Ливенская ЦРБ», «Детская поликлиника №1», «Детская поликлиника №2», «Детская поликлиника №3», детская поликлиника БУЗ ОО «Городская больница им. С. П. Боткина», консультативно-диагностический центр БУЗ ОО «НКМЦ») |  | 30.12.2020 | И. А. Залогин, руководитель Департамента здравоохранения Орловской области; Н. Ю. Иобст - заместитель начальника управления – начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям управления здравоохранения Катырина И. А. – начальник управления обеспечения подведомственных учреждений Департамента здравоохранения Орловской области | Доклад в Минздрав Российской Федерации | ПК |
| 2.2. | Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник и детских поликлинических отделений, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н | 2019 | 2020 | ИИ. А. Залогин, руководитель Департамента здравоохранения Орловской области; Н. Ю. Иобст - заместитель начальника управления – начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям управления здравоохранения Катырина И. А. – начальник управления обеспечения подведомственных учреждений Департамента здравоохранения Орловской области | Ежегодный доклад в Минздрав Российской Федерации 95 % детских поликлиники и детских поликлинических отделений приведены в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н | РРП |
| 2.2.1. | Выполнение ремонтных и планировочных работ в помещениях | Ежегодно с 15 января | Ежегодно до 31 декабря | И. А. Залогин, член Правительства Орловской области – руководитель Департамента здравоохранения Катырина И. А. – начальник управления обеспечения подведомственных учреждений Департамента здравоохранения Орловской области Орловской области | Ремонтные работы завершены, подписаны акты выполненных работ | РРП |
| 2.2.2. | Приобретение имущества для создания комфортной среды пребывания | Ежегодно с 15 января | Ежегодно до 31 декабря | И. А. Залогин, член Правительства Орловской области – руководитель Департамента здравоохранения Орловской области Катырина И. А. – начальник управления обеспечения подведомственных учреждений Департамента здравоохранения Орловской области | Имущество приобретено и поставлено | РРП |
| 2.2.3. | Контрольная точка В 25% детских поликлиник и детских поликлинических отделениях реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств детских поликлиник и детских поликлинических отделений, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н (БУЗ ОО «НКМЦ», «Плещеевская ЦРБ») |  | 30.12.2019 | Департамента здравоохранения Орловской области; Н. Ю. Иобст - заместитель начальника управления – начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям управления здравоохранения Катырина И. А. – начальник управления обеспечения подведомственных учреждений Департамента здравоохранения Орловской области | Доклад в Минздрав Российской Федерации 25 % детских поликлиник и детских поликлинических отделениях реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств детских поликлиник и детских поликлинических отделений, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н | ПК |
| 2.2.4. | Контрольная точка В 100% детских поликлиник и детских поликлинических отделениях реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств детских поликлиник и детских поликлинических отделений, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н (детские поликлинические отделения БУЗ ОО «Мценская ЦРБ», «Плещеевская ЦРБ», «Ливенская ЦРБ», «Детская поликлиника №1», «Детская поликлиника №2», «Детская поликлиника №3», детская поликлиника БУЗ ОО «Городская больница им. С. П. Боткина», консультативно-диагностический центр БУЗ ОО «НКМЦ») |  | 30.12.2020 | Департамента здравоохранения Орловской области; Н. Ю. Иобст - заместитель начальника управления – начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям управления здравоохранения Катырина И. А. – начальник управления обеспечения подведомственных учреждений Департамента здравоохранения Орловской области | Ежегодный доклад в Минздрав Российской Федерации 95 % детских поликлиник и детских поликлинических отделениях реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств детских поликлиник и детских поликлинических отделений, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н | ПК |
| 2.3. | Дальнейшее оснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями в целях обновления оборудования, оснащения филиалов учреждений, в связи с получением дополнительных лицензий, а также реализация мероприятий по созданию комфортных условий пребывания детей в амбулаторных организациях | 2021 | 2024 | Департамента здравоохранения Орловской области; Н. Ю. Иобст - заместитель начальника управления – начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям управления здравоохранения Катырина И. А. – начальник управления обеспечения подведомственных учреждений Департамента здравоохранения Орловской области | Ежегодный доклад в Минздрав Российской Федерации Обновление медицинского оборудования, оснащение филиалов учреждений | РРП |
| 2.3.1. | Определение потребности на текущий год оснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями в целях обновления оборудования, оснащения филиалов учреждений, в связи с получением дополнительных лицензий, а также реализация мероприятий по созданию комфортных условий пребывания детей в амбулаторных организациях | 2020 Ежегодно на следующий год | 2023 Ежегодно на следующий год | Департамента здравоохранения Орловской области; Н. Ю. Иобст - заместитель начальника управления – начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям управления здравоохранения Катырина И. А. – начальник управления обеспечения подведомственных учреждений Департамента здравоохранения Орловской области | Установление потребности | РРП |
| 2.3.2. | Разработка технического задания, подготовка аукционной документации, осуществление закупочных мероприятий в соответствии с требованиями 44-ФЗ, заключение контракта на Поставку оборудования, приобретение имущества для создания комфортной среды пребывания | 2020 Ежегодно | 2024 Ежегодно | Департамента здравоохранения Орловской области; Н. Ю. Иобст - заместитель начальника управления – начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям управления здравоохранения Катырина И. А. – начальник управления обеспечения подведомственных учреждений Департамента здравоохранения Орловской области | Оборудование поставлено и введено в эксплуатацию | РРП |
| 2.3.3. | Контрольная точка Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию медицинских изделий в соответствии с потребностью. | 31.12.2021 Ежегодно | 31.12.2024 Ежегодно | ИДепартамента здравоохранения Орловской области; Н. Ю. Иобст - заместитель начальника управления – начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям управления здравоохранения Катырина И. А. – начальник управления обеспечения подведомственных учреждений Департамента здравоохранения Орловской области | Доклад в Минздрав Российской Федерации Обновление медицинского оборудования, оснащение филиалов учреждений | ПК |
| 3. | Развитие ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей в возрасте 15-17 лет в рамках проведения профилактических осмотров | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Н. Ю. Иобст - заместитель начальника управления – начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области | Доклад в Минздрав Российской Федерации Улучшена ранняя диагностика заболеваний репродуктивной системы у детей, что будет способствовать снижению частоты развития бесплодия | ПС |
| 3.1. | Проведение информационной кампании (лекции, занятия, наглядная информация) в образовательных организациях и детских поликлиниках, центре здоровья о необходимости прохождения профилактических медицинских осмотров и ведении здорового образа жизни | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Н. Ю. Иобст - заместитель начальника управления – начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области | Повышение информированности несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет о необходимости прохождения профилактических медицинских осмотров и ведении здорового образа жизни | РРП |
| 3.1.1. | Контрольная точка: Проведено не менее 10 коммуникационных мероприятий с целью информирования приверженности к охране семейных ценностей и репродуктивного здоровья | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Н. Ю. Иобст - заместитель начальника управления – начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области | Предоставление ежемесячной аналитической информации | ПК |
| 3.1.2. | Контрольная точка: Проведено не менее 20 коммуникационных мероприятий с целью информирования приверженности к охране семейных ценностей и репродуктивного здоровья | 01.12.2019 | 31.12.2020 | Н. Ю. Иобст - заместитель начальника управления – начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области | Предоставление ежемесячной аналитической информации | ПК |
| 3.1.3. | Контрольная точка: Проведено не менее 50 коммуникационных мероприятий с целью информирования приверженности к охране семейных ценностей и репродуктивного здоровья | 01.12.2019 | 31.12.2021 | Н. Ю. Иобст - заместитель начальника управления – начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области | Предоставление ежемесячной аналитической информации | ПК |
| 3.1.4. | Контрольная точка: Проведено не менее 80 коммуникационных мероприятий с целью информирования приверженности к охране семейных ценностей и репродуктивного здоровья | 01.12.2019 | 31.12.2022 | Н. Ю. Иобст - заместитель начальника управления – начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области | Предоставление ежемесячной аналитической информации | ПК |
| 3.1.5. | Контрольная точка: Проведено не менее 100 коммуникационных мероприятий с целью информирования приверженности к охране семейных ценностей и репродуктивного здоровья | 01.12.2019 | 31.12.2023 | Н. Ю. Иобст - заместитель начальника управления – начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области | Предоставление ежемесячной аналитической информации | ПК |
| 3.1.6. | Контрольная точка: Проведено не менее 120 коммуникационных мероприятий с целью информирования приверженности к охране семейных ценностей и репродуктивного здоровья | 01.12.2019 | 31.12.2024 | Н. Ю. Иобст - заместитель начальника управления – начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области | Предоставление ежемесячной аналитической информации | ПК |
| 3.2. | Проведение профилактических осмотров несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н "О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних" | 10.01.2019 | 31.12.2024 | БУЗ Орловской области | Ежегодный доклад в Минздрав Российской Федерации | РРП |
| 3.2.1. | Анализ проведенных профилактических осмотров несовершеннолетних, в том числе осмотров врачами-акушерами-гинекологами и урологами андрологами несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет | 10.01.2019 | 31.12.2024 | Руководитель БУЗ Орловской области «Медицинский иинформационно-аналитический центр» Н. Ю. Иобст - заместитель начальника управления – начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области | Предоставление аналитической информации управление здравоохранения и медицинские организации | ПК |
| 3.2.2. | Ведение электронного мониторинга профилактических осмотров несовершеннолетних с формированием итоговой информации | 10.01.2019 | 31.12.2024 | Руководитель БУЗ Орловской области «Медицинский иинформационно-аналитический центр» Н. Ю. Иобст, заместитель начальника управления –начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям | Формирование и предоставление в Минздрав Российской Федерации ежегодной формы статистической отчетности № 030-ПО/о-17 «Сведения о профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних» | ПК |
| 3.2.3. | Контрольная точка Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими осмотрами, в том числе акушером-гинекологом и детским урологом-андрологом, охват составляет не менее 60% |  | 31.12.2019 | Н. Ю. Иобст - заместитель начальника управления – начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям | Ежегодный доклад в Минздрав Российской Федерации Увеличен охват подростков профилактическими осмотрами, улучшена ранняя диагностика заболеваний репродуктивной системы у детей | ПК |
| 3.2.4. | Контрольная точка Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими осмотрами, в том числе акушером-гинекологом и детским урологом-андрологом, охват составляет не менее 65% |  | 31.12.2020 | Н. Ю. Иобст - заместитель начальника управления – начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям | Ежегодный доклад в Минздрав Российской Федерации Увеличен охват подростков профилактическими осмотрами, улучшена ранняя диагностика заболеваний репродуктивной системы у детей | ПК |
| 3.2.5. | Контрольная точка Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими осмотрами, в том числе акушером-гинекологом и детским урологом-андрологом, охват составляет не менее 70% |  | 31.12.2021 | Н. Ю. Иобст - заместитель начальника управления – начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям | Ежегодный доклад в Минздрав Российской Федерации Увеличен охват подростков профилактическими осмотрами, улучшена ранняя диагностика заболеваний репродуктивной системы у детей | ПК |
| 3.2.6. | Контрольная точка Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими осмотрами, в том числе акушером-гинекологом и детским урологом-андрологом, охват составляет не менее 73% |  | 31.12.2022 | Н. Ю. Иобст - заместитель начальника управления – начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям | Ежегодный доклад в Минздрав Российской Федерации Увеличен охват подростков профилактическими осмотрами, улучшена ранняя диагностика заболеваний репродуктивной системы у детей | ПК |
| 3.2.7. | Контрольная точка Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими осмотрами, в том числе акушером-гинекологом и детским урологом-андрологом, охват составляет не менее 75% |  | 31.12.2023 | Н. Ю. Иобст - заместитель начальника управления – начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям | Ежегодный доклад в Минздрав Российской Федерации Увеличен охват подростков профилактическими осмотрами, улучшена ранняя диагностика заболеваний репродуктивной системы у детей | ПК |
| 3.2.8. | Контрольная точка Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими осмотрами, в том числе акушером-гинекологом и детским урологом-андрологом, охват составляет не менее 80% |  | 31.12.2024 | Н. Ю. Иобст - заместитель начальника управления – начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям | Ежегодный доклад в Минздрав Российской Федерации Увеличен охват подростков профилактическими осмотрами, улучшена ранняя диагностика заболеваний репродуктивной системы у детей | ПК |
| 3.3. | Приобретение мобильного комплекса для проведения профилактических осмотров, включая разработку технического задания, подготовку аукционной документации, осуществление закупочных мероприятий в соответствии с требованиями 44-ФЗ, заключение контракта на поставку оборудования | 15.01.2020 | 31.12.2024 | И. А. Залогин, член Правительства Орловской области – руководитель Департамента здравоохранения Орловской области | Приобретение мобильного комплекса Улучшена ранняя диагностика заболеваний репродуктивной системы у детей, что будет способствовать снижению частоты развития бесплодия | РРП |
| 4. | Развитие материально-технической базы БУЗ Орловской области «Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи матерям и детям имени З. И. Круглой» (является детской областной больницей) | 2019 | 2024 | И. А. Залогин, член Правительства Орловской области – руководитель Департамента здравоохранения Орловской области | Доклад в Минздрав Российской Федерации Повышено качество и доступность специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи детям в стационарных условиях и снижены показатели смертности детского населения | ПС |
| 4.1. | Приобретение оборудования для БУЗ ОО «НКМЦ» | 01.01.2019 | 31.01.2024 | И. А. Залогин, член Правительства Орловской области – руководитель Департамента здравоохранения Орловской области главный врач БУЗ ОО «НКМЦ» | Повышено качество и доступность специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи детям в стационарных условиях и снижены показатели смертности детского населения | РРП |
| 4.1.1. | Определение потребности в оборудования для БУЗ ОО «НКМЦ» | 2020 Ежегодно на следующий год | 2023 Ежегодно на следующий год | И. А. Залогин, член Правительства Орловской области – руководитель Департамента здравоохранения Орловской области Н. Ю. Иобст - заместитель начальника управления – начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям области, главный врач БУЗ ОО «НКМЦ» | Установление потребности | ПК |
| 4.1.2. | Разработка технического задания, подготовка аукционной документации, осуществление закупочных мероприятий в соответствии с требованиями 44-ФЗ, заключение контракта на Поставку оборудования, приобретение имущества для создания комфортной среды пребывания | 2020 Ежегодно | 2024 Ежегодно | И. А. Залогин, член Правительства Орловской области – руководитель Департамента здравоохранения Орловской области, главный врач БУЗ ОО «НКМЦ» | Оборудование поставлено и введено в эксплуатацию | ПК |
| 4.2.3. | Контрольная точка Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию медицинских изделий в соответствии с потребностью. | 31.12.2021 Ежегодно | 31.12.2024 Ежегодно | И. А. Залогин, член Правительства Орловской области – руководитель Департамента здравоохранения Орловской области, главный врач БУЗ ОО «НКМЦ» | Ежегодный доклад в Минздрав Российской Федерации Оборудование в соответствии с потребностью поставлено и введено в эксплуатацию | ПК |
| 4.2. | Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств БУЗ ОО «НКМЦ» | 01.01.2020 | 31.01.2024 | И. А. Залогин, член Правительства Орловской области – руководитель Департамента здравоохранения Орловской области | Ежегодный доклад в Минздрав Российской Федерации Создание комфортной среды пребывания в учреждении | РРП |
| 4.2.1. | Контрольная точка Реализованы организационно-планировочные решения внутренних пространств БУЗ ОО «НКМЦ». | 25.12.2021 Ежегодно | 25.12.2024 Ежегодно | И. А. Залогин, руководитель Департамента здравоохранения Орловской области, главный врач БУЗ ОО «НКМЦ» | Ежегодный доклад в Минздрав Российской Федерации | ПК |
| 5. | Повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в симуляционных центрах | 01.01.2019 | 31.01.2024 | Н. Ю. Иобст, заместитель начальника управления –начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям; Е. Ю. Плескачева – начальник отдела кадрового и документационного обеспечения Департамента здравоохранения Орловской области; главные врачи БУЗ Орловской области. | Ежегодный доклад в Минздрав Российской Федерации Увеличение числа медицинских работников, прошедших подготовку в части овладения мануальными навыками для своевременного оказания в полном объеме необходимой медицинской помощи роженицам и новорожденным детям | ПС |
| 5.1. | Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам – профессиональной переподготовки на базе симуляционных центров | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Н. Ю. Иобст, заместитель начальника управления –начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям; Е. Ю. Плескачева – начальник отдела кадрового и документационного обеспечения Департамента здравоохранения Орловской области; главные врачи БУЗ Орловской области. | Отчет Увеличение числа медицинских работников, прошедших подготовку в части овладения мануальными навыками для своевременного оказания в полном объеме необходимой медицинской помощи роженицам и новорожденным детям | РРП |
| 5.1.1. | Контрольная точка В симуляционных центрах проучено не менее 0,041 тыс. специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии |  | 31.12.2019 | Н. Ю. Иобст, заместитель начальника управления –начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям; Е. Ю. Плескачева – начальник отдела кадрового и документационного обеспечения Департамента здравоохранения Орловской области; главные врачи БУЗ Орловской области. | Увеличение числа медицинских работников, прошедших подготовку в части овладения мануальными навыками для своевременного оказания в полном объеме необходимой медицинской помощи роженицам и новорожденным детям на 5 специалистов | ПК |
| 5.1.2. | Контрольная точка В симуляционных центрах проучено не менее 0,086 тыс. специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии |  | 31.12.2020 | Н. Ю. Иобст, заместитель начальника управления –начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям; Е. Ю. Плескачева – начальник отдела кадрового и документационного обеспечения Департамента здравоохранения Орловской области; главные врачи БУЗ Орловской области. | Увеличение числа медицинских работников, прошедших подготовку в части овладения мануальными навыками для своевременного оказания в полном объеме необходимой медицинской помощи роженицам и новорожденным детям на 7 специалистов | ПК |
| 5.1.3. | Контрольная точка В симуляционных центрах проучено не менее 0,135 тыс. специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии |  | 31.12.2021 | Н. Ю. Иобст, заместитель начальника управления –начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям; Е. Ю. Плескачева – начальник отдела кадрового и документационного обеспечения Департамента здравоохранения Орловской области; главные врачи БУЗ Орловской области. | Увеличение числа медицинских работников, прошедших подготовку в части овладения мануальными навыками для своевременного оказания в полном объеме необходимой медицинской помощи роженицам и новорожденным детям на 10 специалистов | ПК |
| 5.1.4. | Контрольная точка В симуляционных центрах проучено не менее 0,186 тыс. специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии |  | 31.12.2022 | Н. Ю. Иобст, заместитель начальника управления –начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям; Е. Ю. Плескачева – начальник отдела кадрового и документационного обеспечения Департамента здравоохранения Орловской области; главные врачи БУЗ Орловской области. | Увеличение числа медицинских работников, прошедших подготовку в части овладения мануальными навыками для своевременного оказания в полном объеме необходимой медицинской помощи роженицам и новорожденным детям на 12 специалистов | ПК |
| 5.1.5. | Контрольная точка В симуляционных центрах проучено не менее 0,239 тыс. специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии |  | 31.12.2023 | Н. Ю. Иобст, заместитель начальника управления –начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям; Е. Ю. Плескачева – начальник отдела кадрового и документационного обеспечения Департамента здравоохранения Орловской области; главные врачи БУЗ Орловской области. | Увеличение числа медицинских работников, прошедших подготовку в части овладения мануальными навыками для своевременного оказания в полном объеме необходимой медицинской помощи роженицам и новорожденным детям на 12 специалистов | ПК |
| 5.1.6. | Контрольная точка В симуляционных центрах проучено не менее 0,296 тыс. специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии |  | 31.12.2024 | Н. Ю. Иобст, заместитель начальника управления –начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям; Е. Ю. Плескачева – начальник отдела кадрового и документационного обеспечения Департамента здравоохранения Орловской области; главные врачи БУЗ Орловской области. | Увеличение числа медицинских работников, прошедших подготовку в части овладения мануальными навыками для своевременного оказания в полном объеме необходимой медицинской помощи роженицам и новорожденным детям на 55 специалистов | ПК |
| 5.2. | - Организация консультативно-диагностического центра по акушерству и гинекологии с возможностью дистанционного консультирования | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Н. Ю. Иобст, заместитель начальника управления –начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям; Главный врач БУЗ Орловской области «НКМЦ». | Мониторинг акушерско-гинекологической службы Созданы условия для совместного дородового консультирования пациентов с отягощенной наследственностью из групп риска | РНП |
| 5.2.1. | - Контрольная точка: - Организована работа консультативно-диагностического центра по акушерству и гинекологии с возможностью дистанционного консультирования |  | 31.12.2019 | Н. Ю. Иобст, заместитель начальника управления –начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям; Главный врач БУЗ Орловской области «НКМЦ». | Отчет о проведенных консультациях | ПК |
| 6. | Развитие материально-технической базы медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде и новорожденным | 01.01.2019 | 31.12.2024 | И. А. Залогин, член Правительства Орловской области – руководитель Департамента здравоохранения Орловской области, Н. Ю. Иобст, заместитель начальника управления –начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям; главные врачи БУЗ Орловской области | Отчет Департамента здравоохранения Орловской области, | ПС |
| 6.1. | Дооснащение медицинских организаций, оказывающих помощь во время беременности, родов, в послеродовом периоде и новорожденным медицинским оборудованием за счет родовых сертификатов. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | И. А. Залогин, член Правительства Орловской области – руководитель Департамента здравоохранения Орловской области, Н. Ю. Иобст, заместитель начальника управления –начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям; главные врачи БУЗ Орловской области | Отчет Департамента здравоохранения Орловской области, | РРП |
| 6.1.1. | Контрольная точка: Освоение средств от оплаты родовых сертификатов не менее 50% по результатам 2019 года |  | 31.12.2019 | Н. Ю. Иобст, заместитель начальника управления –начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям | Ежегодный отчет в МЗ | ПК |
| 6.1.2. | Контрольная точка: Освоение средств от оплаты родовых сертификатов не менее 50% по результатам 2020 года |  | 31.12.2020 | Н. Ю. Иобст, заместитель начальника управления –начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям | Ежегодный отчет в МЗ | ПК |
| 6.1.3. | Контрольная точка: Освоение средств от оплаты родовых сертификатов не менее 50% по результатам 2021 года |  | 31.12.2021 | Н. Ю. Иобст, заместитель начальника управления –начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям | Ежегодный отчет в МЗ | ПК |
| 6.1.4 | Контрольная точка: Освоение средств от оплаты родовых сертификатов не менее 50% по результатам 2022 года |  | 31.12.2022 | Н. Ю. Иобст, заместитель начальника управления –начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям | Ежегодный отчет в МЗ | ПК |
| 6.1.5. | Контрольная точка: Освоение средств от оплаты родовых сертификатов не менее 50% по результатам 2023 года |  | 31.12.2023 | Н. Ю. Иобст, заместитель начальника управления –начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям | Ежегодный отчет в МЗ | ПК |
| 6.1.6 | Контрольная точка: Освоение средств от оплаты родовых сертификатов не менее 50% по результатам 2024 года |  | 31.12.2024 | Н. Ю. Иобст, заместитель начальника управления –начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям | Ежегодный отчет в МЗ | ПК |
| 7. | Развитие профилактической направленности педиатрической службы | 01.01.2019 | 31.12.2024 | И. А. Залогин, член Правительства Орловской области – руководитель Департамента здравоохранения Орловской области, Н. Ю. Иобст, заместитель начальника управления –начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям; главные врачи БУЗ Орловской области | Отчет Департамента здравоохранения Орловской области, | ПС |
| 7.1. | Организация профилактических отделений в структуре детских поликлиник и детских поликлинических отделений учреждений здравоохранения, подведомственных Департаменту здравоохранения Орловской области | 01.01.2019 | 31.12.2024 | И. А. Залогин, член Правительства Орловской области – руководитель Департамента здравоохранения Орловской области, Н. Ю. Иобст, заместитель начальника управления –начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям; главные врачи БУЗ Орловской области | Отчет Департамента здравоохранения Орловской области, | РРП |
| 7.1.1. | Контрольная точка: Создано 1 отделение профилактики в детской поликлинике медицинских организаций области к концу 2020 года |  | 31.12.2020 | Н. Ю. Иобст, заместитель начальника управления –начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям; главные врачи БУЗ Орловской области | Отчет в МЗ | ПК |
| 7.1.2. | Контрольная точка: Создано 2 отделения профилактики в детских поликлиниках медицинских организаций области к концу 2021 года |  | 31.12.2021 | Н. Ю. Иобст, заместитель начальника управления –начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям; главные врачи БУЗ Орловской области | Отчет в МЗ | ПК |
| 7.1.3. | Контрольная точка: Создано 4 отделения профилактики в детских поликлиниках медицинских организаций области к концу 2020 года |  | 31.12.2022 | Н. Ю. Иобст, заместитель начальника управления –начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям; главные врачи БУЗ Орловской области | Отчет в МЗ | ПК |
| 7.2. | Организация кабинетов медико-социальной помощи | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Н. Ю. Иобст, заместитель начальника управления –начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям; главные врачи БУЗ Орловской области | Отчет в МЗ Приказ ДЗИСЗН Белгородской области об организации деятельности кабинетов медико-социальной помощи | РНП |
| 7.2.1. | Контрольная точка: Создан 1 кабинет медико-социальной помощи к концу 2019 года |  | 31.12.2019 | Н. Ю. Иобст, заместитель начальника управления –начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям; главные врачи БУЗ Орловской области | Отчет в МЗ | ПК |
| 7.2.2. | Контрольная точка: Создано 3 кабинета медико-социальной помощи к концу 2020 года |  | 31.12.2020 | Н. Ю. Иобст, заместитель начальника управления –начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям; главные врачи БУЗ Орловской области | Отчет в МЗ | ПК |
| 7.3. | Проведение тестирования обучающихся на немедицинское потребление наркотических и психоактивных средств | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Н. Ю. Иобст, заместитель начальника управления –начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям; главные врачи БУЗ Орловской области | Отчет в МЗ Совместный приказ департамента образования и департамента здравоохранения и социальной защиты Орловской области | РНП |
| 7.3.1 | Контрольная точка: Охват тестированием обучающихся на немедицинское потребление наркотических средств и ПАВ подростков не менее 95% от числа детей из группы риска, сформированной по результатам 1 этапа (анкетирование) с учетом наличия добровольного информированного согласия |  | 31.12.2019 | Н. Ю. Иобст, заместитель начальника управления –начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям; главные врачи БУЗ Орловской области | Отчет в МЗ | ПК |
| 7.3.2. | Контрольная точка: Охват тестированием обучающихся на не медицинское потребление наркотических средств и ПАВ подростков не менее 95% от числа детей из группы риска, сформированной по результатам 1 этапа (анкетирование) с учетом наличия добровольного информированного согласия |  | 31.12.2020 | Н. Ю. Иобст, заместитель начальника управления –начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям; главные врачи БУЗ Орловской области | Отчет в МЗ | ПК |
| 7.3.3. | Контрольная точка: Охват тестированием обучающихся на не медицинское потребление наркотических средств и ПАВ подростков не менее 95% от числа детей из группы риск, сформированной по результатам 1 этапа (анкетирование) с учетом наличия добровольного информированного согласия |  | 31.12.2021 | Н. Ю. Иобст, заместитель начальника управления –начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям; главные врачи БУЗ Орловской области | Отчет в МЗ | ПК |
| 7.3.4. | Контрольная точка: Охват тестированием обучающихся на не медицинское потребление наркотических средств и ПАВ подростков не менее 95% от числа детей из группы риска, сформированной по результатам 1 этапа (анкетирование) с учетом наличия добровольного информированного согласия |  | 31.12.2022 | Н. Ю. Иобст, заместитель начальника управления –начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям; главные врачи БУЗ Орловской области | Отчет в МЗ Увеличение охвата тестированием подростков | ПК |
| 7.3.5 | Контрольная точка: Охват тестированием обучающихся на не медицинское потребление наркотических средств и ПАВ подростков не менее 95% от числа детей из группы риска, сформированной по результатам 1 этапа (анкетирование) с учетом наличия добровольного информированного согласия |  | 31.12.2023 | Н. Ю. Иобст, заместитель начальника управления –начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям; главные врачи БУЗ Орловской области | Отчет в МЗ Увеличение охвата тестированием подростков | ПК |
| 7.3.6 | Контрольная точка: Охват тестированием обучающихся на не медицинское потребление наркотических средств и ПАВ подростков не менее 95% от числа детей из группы риска, сформированной по результатам 1 этапа (анкетирование) с учетом наличия добровольного информированного согласия |  | 31.12.2024 | Н. Ю. Иобст, заместитель начальника управления –начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям; главные врачи БУЗ Орловской области | Отчет в МЗ Увеличение охвата тестированием подростков | ПК |
| 7.4. | Проведение коммуникативных мероприятий по вопросам формирования ЗОЖ (педагоги, дети, родители) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Н. Ю. Иобст, заместитель начальника управления –начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям; главные врачи БУЗ Орловской области | Отчет в МЗ | РНП |
| 7.4.1 | Контрольная точка: Проведено не менее 10 коммуникационных мероприятий с целью информирования приверженности к охране семейных ценностей и репродуктивного здоровья | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Н. Ю. Иобст, заместитель начальника управления –начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям; главные врачи БУЗ Орловской области | Отчет в МЗ | ПК |
| 7.4.2 | Контрольная точка: Проведено не менее 20 коммуникационных мероприятий с целью информирования приверженности к охране семейных ценностей и репродуктивного здоровья | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Н. Ю. Иобст, заместитель начальника управления –начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям; главные врачи БУЗ Орловской области | Отчет в МЗ | ПК |
| 7.4.3 | Контрольная точка: Проведено не менее 50 коммуникационных мероприятий с целью информирования приверженности к охране семейных ценностей и репродуктивного здоровья | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Н. Ю. Иобст, заместитель начальника управления –начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям; главные врачи БУЗ Орловской области | Отчет в МЗ | ПК |
| 7.4.4 | Контрольная точка: Проведено не менее 80 коммуникационных мероприятий с целью информирования приверженности к охране семейных ценностей и репродуктивного здоровья | 01.01.2019 | 31.12.2022 | Н. Ю. Иобст, заместитель начальника управления –начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям; главные врачи БУЗ Орловской области | Отчет в МЗ | ПК |
| 7.4.5 | Контрольная точка: Проведено не менее 100 коммуникационных мероприятий с целью информирования приверженности к охране семейных ценностей и репродуктивного здоровья | 01.01.2019 | 31.12.2023 | Н. Ю. Иобст, заместитель начальника управления –начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям; главные врачи БУЗ Орловской области | Отчет в МЗ | ПК |
| 7.4.6 | Контрольная точка: Проведено не менее 120 коммуникационных мероприятий с целью информирования приверженности к охране семейных ценностей и репродуктивного здоровья | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Н. Ю. Иобст, заместитель начальника управления –начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям; главные врачи БУЗ Орловской области | Отчет в МЗ | ПК |
| 7.5. | Развитие профилактики, увеличение посещений с профилактической целью детей | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Н. Ю. Иобст, заместитель начальника управления –начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям; главные врачи БУЗ Орловской области | Отчет в МЗ Увеличение охвата профилактического осмотра детей | РНП |
| 7.5.1. | Контрольная точка: Увеличение до 53,0% доли посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями |  | 31.12.2019 | Н. Ю. Иобст, заместитель начальника управления –начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям; главные врачи БУЗ Орловской области | Отчет в МЗ Увеличение охвата профилактическими осмотрами детей | ПК |
| 7.5.2. | Контрольная точка: Увеличение до 53,5% доли посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями |  | 31.12.2020 | Н. Ю. Иобст, заместитель начальника управления –начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям; главные врачи БУЗ Орловской области | Отчет в МЗ Увеличение охвата профилактическими осмотрами детей | ПК |
| 7.5.3. | Контрольная точка: Увеличение до 54,0% доли посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями , |  | 31.12.2021 | Н. Ю. Иобст, заместитель начальника управления –начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям; главные врачи БУЗ Орловской области | Отчет в МЗ Увеличение охвата профилактическими осмотрами детей | ПК |
| 7.5.4 | Контрольная точка: Увеличение до 54,5% доли посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями |  | 31.12.2022 | Н. Ю. Иобст, заместитель начальника управления –начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям; главные врачи БУЗ Орловской области | Отчет в МЗ Увеличение охвата профилактическими осмотрами детей | ПК |
| 7.5.5. | Контрольная точка: Увеличение до 54,5% доли посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями |  | 31.12.2023 | Н. Ю. Иобст, заместитель начальника управления –начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям; главные врачи БУЗ Орловской области | Отчет в МЗ Увеличение охвата профилактическими осмотрами детей | ПК |
| 7.5.6 | Контрольная точка: Увеличение до 55,0% доли посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями |  | 31.12.2024 | Н. Ю. Иобст, заместитель начальника управления –начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям; главные врачи БУЗ Орловской области | Отчет в МЗ Увеличение охвата профилактического осмотра подростков | ПК |

ПС - президиум Совета при губернаторе Орловской области,

РРП – руководитель регионального проекта,

ПК – проектный комитет при заместителе Председателя Правительства Орловской области

7. Дополнительные и обосновывающие материалы

7.1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

В Результате реализации Регионального проекта «Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» создана доступная и эффективная система оказания медицинской помощи детям на территории Орловской области, в основе которой лежит профилактическая направленность. После окончания дооснащения детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями, а также создания в них организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей - облегчение записи к врачу, уменьшение времени ожидания приема, создание понятной системы навигации и логистически правильного расположения кабинетов будет внедрена новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Это позволит увеличить охват детей профилактическими осмотрами, что за счет использования тарифа на профилактические осмотры повысит заработную плату медицинских работников и улучшит условия содержания медицинской организации. Кроме того, совершенствование профилактической работы с детьми позволит предупредить развитие хронических заболеваний не только в детском, но и во взрослом возрасте, а также снизить смертность детей. Поэтому данное мероприятие является необходимым и эффективным. За время реализации проекта внедрены современные профилактические технологии, что позволяет улучшить в целом состояние здоровья детей, выявить и проводить своевременную коррекцию функциональных нарушений и значительно снизить частоту формирования патологии. Детские поликлиники и поликлинические отделения учреждений здравоохранения Орловской области дооснащены современным оборудованием, в них реализованы организационно-планировочные решения, что позволяет внедрять современные методы диагностики и лечения заболеваний на амбулаторном этапе. Современная инфраструктура поликлиник повышает комфортность пребывания в учреждениях здравоохранения детей и родителей, увеличивается доля детей, медицинская помощь которым может быть оказана в условиях дневных стационаров. Централизация пациентов из районов области в специализированном отделении, соответствующем современным требованиям, позволяет улучшить качество лечения и повысить удовлетворенность населения оказанием медицинской помощи по данному профилю. Специалисты в области педиатрии, неонатологии и перинатологии прошли обучение в симуляционных центрах и владеют достаточными навыками для своевременного оказания в полном объеме необходимой медицинской помощи роженицам и новорожденным детям. Увеличен охват детей, в том числе подростков, профилактическими осмотрами с целью раннего выявления нарушений со стороны репродуктивного здоровья. Мероприятие по маршрутизации беременных женщин с начавшимися преждевременными родами в перинатальные центры внесет большой вклад в снижение младенческой смертности, оно будет продолжено и после окончания проекта за счет нормативной базы, регламентирующей направление женщин с преждевременными родами в перинатальные центры. Развитие профилактического направления педиатрической службы за счет повышения эффективности профилактических осмотров, улучшения охвата диспансерным наблюдением детей, у которых выявлены хронические заболевания, своевременного назначения лечебных и реабилитационных мероприятий приведет к предупреждению прогрессирования патологических процессов и улучшению здоровья детей. Увеличение доли детей с хроническими заболеваниями, поставленных на диспансерный учет будет необходимым и эффективным инструментом улучшения их здоровья, снижения тяжести заболеваний и, соответственно уменьшения инвалидности и смертности. Реализация регионального проекта носит системный характер, обеспечивая достижение целевого показателя проекта – снижение младенческой смертности до 5.0 на 1000 родившихся живыми, и опосредовано влияет на достижение других целевых показателей национального проекта «Здравоохранение».

7.2. Методика расчета показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смертность детей в возрасте 0-1 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | (А / В) х 1000 | А - число детей, умерших до 1 года В - число живорожденных | Федеральная служба государственной статистики | БУЗ Орловской области «Медицинский информационно-аналитический центр» | По Орловской области | Ежемесячно, нарастающим итогом к 30 числу месяца, следующего за отчетным периодом | - |
| Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах, % |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | (А / В) х 100 | А – число преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах В - число преждевременных родов (22-37 недель) всего | Данные формы №32 статистического наблюдения | БУЗ Орловской области «Медицинский информационно-аналитический центр» | По Орловской области | Ежегодно до 01 июня года, следующего за отчетным | - |
| Смертность детей в возрасте 0-4 лет |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | (А / В) х 1000 | А - число детей, умерших в возрасте от 0 до 4 лет В - число живорожденных | Федеральная служба государственной статистики | БУЗ Орловской области «Медицинский информационно-аналитический центр» | По Орловской области | Ежегодно до 01 июня года, следующего за отчетным | - |
| Смертность детей в возрасте 0-17 лет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | (А / В) х 100 000 | А - число детей, умерших в возрасте от 0 до 17 лет В – численность детей в возрасте от 0 до 17 лет | Федеральная служба государственной статистики | БУЗ Орловской области «Медицинский информационно-аналитический центр» | По Орловской области | Ежемесячно, нарастающим итогом | - |
| Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | (А / В) х 100 | А – количество профилактических посещений В – количество посещений | форма 30 федерального статистического наблюдения "Сведения о медицинской организации" | БУЗ Орловской области «Медицинский информационно-аналитический центр» | По Орловской области | Ежегодно до 01 июня года, следующего за отчетным | - |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями костно-мышечной системы, % |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | (А / В) х 100 | А – число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани В – число всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | форма 12 федерального статистического наблюдения | БУЗ Орловской области «Медицинский информационно-аналитический центр» | По Орловской области | Ежегодно до 01 июня года, следующего за отчетным | - |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями глаз, % |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | (А / В) х 100 | А – число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата В – число всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата | форма 12 федерального статистического наблюдения | БУЗ Орловской области «Медицинский информационно-аналитический центр» | По Орловской области | Ежегодно до 01 июня года, следующего за отчетным | - |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов пищеварения, % |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | (А / В) х 100 | А – число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом заболевания органов пищеварения В – число всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни органов пищеварения | форма 12 федерального статистического наблюдения | БУЗ Орловской области «Медицинский информационно-аналитический центр» | По Орловской области | Ежегодно до 01 июня года, следующего за отчетным | - |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов кровообращения, % |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | (А / В) х 100 | А – число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни органов кровообращения В – число всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни органов кровообращения | форма 12 федерального статистического наблюдения | БУЗ Орловской области «Медицинский информационно-аналитический центр» | По Орловской области | Ежегодно до 01 июня года, следующего за отчетным | - |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ, % |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | (А / В) х 100 | А – число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ В – число всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ | форма 12 федерального статистического наблюдения | БУЗ Орловской области «Медицинский информационно-аналитический центр» | По Орловской области | Ежегодно до 01 июня года, следующего за отчетным | - |

Ответственное лицо – Николаев Владимир Олегович – заместитель руководителя Департамента – начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области;

контактный телефон рабочий: 8 4862 433503, сотовый 8 910 300 77 91;

адрес электронной почты: uzo@zdravorel.ru, nicolaevwo@ yandex.ru.

Контактное лицо (исполнитель) – Иобст Наталья Юрьевна – заместитель начальника управления – начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области;

контактный телефон рабочий: 8 4862 435154, сотовый 8 903 883 75 57;

адрес электронной почты: ionu@adm.orel.ru, iobst-n@mail.ru.

Член  Правительства Орловской области –

руководитель Департамента   здравоохранения

Орловской области                                                                                                                           И. А.  Залогин

В Результате реализации Регионального проекта «Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» будет создана доступная и эффективная система оказания медицинской помощи детям на территории Орловской области, в основу которой положена профилактическая направленность.

За время реализации проекта будут внедрены современные профилактические технологии, что позволит улучшить состояние здоровья детей, обеспечить раннее выявление и своевременную коррекцию функциональных нарушений, значительно снизить частоту формирования патологии.

Детские поликлиники и поликлинические отделения учреждений здравоохранения Орловской области будут дооснащены современным оборудованием для внедрения современных методов диагностики и лечения заболеваний на амбулаторном этапе. Современная инфраструктура поликлиник повысит комфортность пребывания в учреждениях здравоохранения детей и родителей. Планируется увеличение доли детей, медицинская помощь которым может быть оказана в условиях дневных стационаров.

Планируется увеличение охвата детей, в том числе подростков, профилактическими осмотрами с целью раннего выявления нарушений со стороны репродуктивного здоровья с возможностью ранней их коррекции.

Специалисты в области педиатрии, неонатологии и перинатологии будут проходить обучение в симуляционных центрах, будет обеспечиваться достаточное владение навыками для своевременного оказания в полном объеме необходимой медицинской помощи новорожденным детям.

Реализация регионального проекта носит системный характер, обеспечивая достижение целевого показателя  проекта – снижение младенческой смертности до 5.0 на 1000 родившихся живыми, и опосредовано влияет на достижение других целевых показателей национального проекта «Здравоохранение».