| СОГЛАСОВАНО Заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам ___________________ В. А. Тарасов «_____» _______________ 2019 г. |  | УТВЕРЖДАЮ Председатель Правительства Орловской области _________________ А. Е. Клычков «_____» _______________ 2019 г. |
| --- | --- | --- |

ПАСПОРТ

регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»

федерального  проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»

национального проекта «Здравоохранение»

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | Приоритетный проект в сфере здравоохранения |
| --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Борьба с онкологическими заболеваниями | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Тарасов В. А. - заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области по экономике и финансам |
| Руководитель регионального проекта | Залогин И. А. - руководитель Департамента здравоохранения Орловской области |
| Администратор регионального проекта | Николаев В. О. - заместитель руководителя Департамента здравоохранения- начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Орловской области «Развитие Отрасли здравоохранения в Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 30 апреля 2013 года № 153 |

2. Цель и показатели регионального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущим году),% | процент | 27.5 | 31.12.2017 | 25,5 | 24,3 | 23,1 | 21,9 | 20,7 | 19,5 |
| 2. | Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, % | процент | 51,3 | 31.12.2017 | 54,6 | 55,2 | 55,9 | 56,4 | 56,8 | 58,4 |
| 3 | Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, % | процент | 49,8 | 31.12.2017 | 52,7 | 54,2 | 55,6 | 57,1 | 58,5 | 60,0 |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Орловской области |
| 1.1. | Разработка региональной программ борьбы с онкологическими заболеваниями | 01.07.2019 | Разработана региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Орловской области |
| 1.2. | Проведение информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет | 31.12.2024 | I. Разработка креативной концепции подачи информации для целевой аудитории и рекламно-информационных материалов: II. Реализация специальных проектов в СМИ; III. Информирование населения по основным факторам риска возникновения злокачественных новообразований; по вопросам профилактики, онкологической настороженности и раннего выявления онкологических заболеваний; формирования приверженности населения к здоровому образу жизни; IV. Подготовка информационных писем для врачей первичного звена в целях формирования онкологической настороженности по темам;V. Проведение обучающих семинаров для работающего населения по вопросам профилактики поведенческих и индивидуальных факторов риска, формирование здорового образа жизни; VI. Размещение стендов о здоровом питании, тиражирование буклетов по ЗОЖ. Информирование по тематике ЗОЖ в общественном транспорте и местах общего пользования. Внедрение корпоративных программ по укреплению здоровья населения и приверженности к ЗОЖ. |
| 1.3. | Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения | 31.12.2024 | В целях выхода на поэтапное полное внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения планируется сокращение дефицита: 1. в 2019 году на погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров; 2. в 2020 году на погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и, по мере приобретения современного оборудования для лучевой терапии, обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств; 3. в 2021 году на погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств, с последующим пролонгированием и уточнением финансовой потребности в ходе реализации общенациональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями. |
| 1.4. | Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи: | 31.12.2021 | В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества будет создано 2 центра амбулаторной онкологической помощи 2020 год: 1. На базе БУЗ Орловской области «Орловский онкологический диспансер», г. Орел.2021 год: 2. На базе БУЗ Орловской области «Городская больница им. С. П. Боткина» г. Орел. |
| 1.5. | Переоснащение сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | 31.12.2019; 31.12.2020; 31.12.2021; 31.12.2022; 31.12.2023; 31.12.2024 | 1. Переоснащение медицинским оборудованием в соответствии с порядками оказания онкологической помощи, утвержденных приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации: БУЗ Орловской области «Орловский онкологический диспансер»; БУЗ Орловской области «НКМЦ медицинской помощи матерям и детям им. З.И. Круглой». |
| 1.6 | Кадровое обеспечение онкологической службы | 31.12.2024 | Обеспечение системы оказания помощи онкологическим больным квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. |
| 1.7. | Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями». | 31.12.2022 | В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются мероприятия федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», направленные на обеспечение учета маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями и контроль их состояния здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающие подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля с медицинскими организациями субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями. |
| 1.8 | Завершено переоснащение медицинским оборудованием медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения | 31.12.2024 | С 2019 по 2024 год переоснащены медицинским оборудованием БУЗ Орловской области "Орловский онкологический диспансер, БУЗ Орловской области "НКМЦ медицинской помощи матерям и детям им. З. И. Круглой" |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Разработка и реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями |
| 1.1. | Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | консолидированные бюджеты Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения |  | 951,2 | 989,8 | 1 025,3 | 1 066,0 | 1 110,0 | 1 155,0 | 6 297,3 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 951,2 | 989,8 | 1 025,3 | 1 066,0 | 1 110,0 | 1 155,0 | 6 297,3 |
| 2.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | Консолидированный бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | бюджет государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | консолидированные бюджеты Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Переоснащение сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) |  | 219,8392 | 385,2471 | 156,3231 | 185,1592 | 42,4290 | 42,4290 | 1031,4268 |
| 4.1.1. | федеральный бюджет |  | 217,6408 | 381,3946 | 154,7599 | 185,1592 | 42,4290 | 42,4290 | 1023,8127 |
| 4.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями |  | 217,6408 | 381,3946 | 154,7599 | 185,1592 | 42,4290 | 42,4290 | 1023,8127 |
| 4.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. | консолидированные бюджеты Орловской области |  | 2,1984 | 3,8525 | 1,5632 | 0 | 0 | 0 | 7,6141 |
| 4.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  | 1 171,0392 | 1 375,0471 | 1181,6231 | 1251,1592 | 1152,4290 | 1197,4290 | 7328,7300 |
| федеральный бюджет |  | 217,6408 | 381,3946 | 154,7599 | 185,1592 | 42,4290 | 42,4290 | 1023,8127 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями |  | 217,6408 | 381,3946 | 154,7599 | 185,1592 | 42,4290 | 42,4290 | 1023,8127 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 951,2 | 989,8 | 1 025,3 | 1 066,0 | 1 110,0 | 1 155,0 | 6 297,3000 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет Орловской области |  | 2,1984 | 3,8525 | 1,5632 | 0 | 0 | 0 | 7,6141 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Залогин И. А. | Член Правительства Орловской области - руководитель Департамента здравоохранения Орловской области | Тарасов В. А. – заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам | 50 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Николаев В. О. | Заместитель руководителя Департамента - начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области | Залогин И. А. член Правительства Орловской области - руководитель Департамента здравоохранения Орловской области | 40 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| Разработка и утверждение региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Залогин И. А. | Член Правительства Орловской области - руководитель Департамента здравоохранения Орловской области | Тарасов В. А. – заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам | 50 |
| Разработка региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Орловской области |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Залогин И. А. | Член Правительства Орловской области - руководитель Департамента здравоохранения Орловской области | Тарасов В. А. – заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам | 20 |
| 5 | Участник регионального проекта | Федяков Р. П. | Директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области | Стадченко Н. Н. председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 20 |
| 6 | Участник регионального проекта | Николаев В. О. | Заместитель руководителя Департамента - начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области | Залогин И. А. член Правительства Орловской области - руководитель Департамента здравоохранения Орловской области | 20 |
| 7 | Участник регионального проекта | Жирова С. В. | Заместитель руководителя Департамента – начальник финансово-экономического управления Департамента здравоохранения Орловской области | Залогин И. А. член Правительства Орловской области - руководитель Департамента здравоохранения Орловской области | 20 |
| 8 | Участник регионального проекта | Плескачева Е. Ю. | Начальник отдела по работе с кадрами подведомственных учреждений управления обеспечения подведомственных учреждений Департамента здравоохранения Орловской области | Залогин И. А. член Правительства Орловской области - руководитель Департамента здравоохранения Орловской области | 20 |
| 9 | Участник регионального проекта | Селищев Р. А. | Директор БУЗ Орловской области «Медицинский информационно-аналитический центр» | Залогин И. А. член Правительства Орловской области - руководитель Департамента здравоохранения Орловской области | 20 |
| 10 | Участник регионального проекта | Горохов А. В. | Гл внештатный специалист – онколог Департамента здравоохранения Орловкой области | Удодов А. В. гл. врач БУЗ Орловской области «Орловский онкологический диспансер» | 20 |
| 11 | Участник регионального проекта | Главные врачи | БУЗ Орловской области |  |  |
| Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению |
| 12 | Ответственный за достижение результата регионального проекта) | Залогин И. А. | Член Правительства Орловской области - руководитель Департамента здравоохранения Орловской области | Тарасов В. А. – заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам | 50 |
| 13 | Участник регионального проекта | Федяков Р. П. | Директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области | Стадченко Н. Н. председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 20 |
| 14 | Участник регионального проекта | Николаев В. О. | Заместитель руководителя Департамента - начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области | Залогин И. А. член Правительства Орловской области - руководитель Департамента здравоохранения Орловской области | 20 |
| 15 | Участник регионального проекта | Жирова С. В. | Заместитель руководителя Департамента – начальник финансово-экономического управления Департамента здравоохранения Орловской области | Залогин И. А. член Правительства Орловской области - руководитель Департамента здравоохранения Орловской области | 20 |
| 16 | Участник регионального проекта | Плескачева Е. Ю. | Начальник отдела по работе с кадрами подведомственных учреждений управления обеспечения подведомственных учреждений Департамента здравоохранения Орловской области | Залогин И. А. член Правительства Орловской области - руководитель Департамента здравоохранения Орловской области | 20 |
| 17 | Участник регионального проекта | Кытина С. И. | Заведующая Центром медицинской профилактики БУЗ Орловской области «Орловский областной вра-чебно-физкультурный диаспансер», главный внештатный специалист по профилактической медицине | Главный врач БУЗ Орловской области «орловский областной врачебно-физкультурный диспансер» Байраков В. И. | 20 |
| 18 | Участник регионального проекта | Горохов А. В. | Гл внештатный специалист – онколог Департамента здравоохранения Орловкой области | Удодов А. В. гл. врач БУЗ Орловской области «Орловский онкологический диспансер» | 20 |
| 19 | Участник регионального проекта | Главные врачи | БУЗ Орловской области |  |  |
| 20 | Участник регионального проекта | Селищев Р. А. | Директор БУЗ Орловской области «Медицинский информационно-аналитический центр» | Залогин И. А. член Правительства Орловской области - руководитель Департамента здравоохранения Орловской области | 20 |
| Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения |
| 21 | Ответственный за достижение результата регионального проекта) | Залогин И. А. | Член Правительства Орловской области - руководитель Департамента здравоохранения Орловской области | Тарасов В. А. – заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам | 50 |
| 22 | Участник регионального проекта | Николаев В. О. | Заместитель руководителя Департамента - начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области | Залогин И. А. член Правительства Орловской области - руководитель Департамента здравоохранения Орловской области | 20 |
| 23 | Участник регионального проекта | Федяков Р. П. | Директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области | Стадченко Н. Н. председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 20 |
| 24 | Участник регионального проекта | Жирова С. В. | Заместитель руководителя Департамента – начальник финансово-экономического управления Департамента здравоохранения Орловской области | Залогин И. А. член Правительства Орловской области - руководитель Департамента здравоохранения Орловской области | 20 |
| 25 | Участник регионального проекта | Плескачева Е. Ю. | Начальник отдела по работе с кадрами подведомственных учреждений управления обеспечения подведомственных учреждений Департамента здравоохранения Орловской области | Залогин И. А. член Правительства Орловской области - руководитель Департамента здравоохранения Орловской области | 20 |
| 26 | Участник регионального проекта | Селищев Р. А. | Директор БУЗ Орловской области «Медицинский информационно-аналитический центр» | Залогин И. А. член Правительства Орловской области - руководитель Департамента здравоохранения Орловской области | 20 |
| Организация центров амбулаторной онкологической помощи |
| 27 | Ответственный за достижение результата регионального проекта) | Залогин И. А. | Член Правительства Орловской области - руководитель Департамента здравоохранения Орловской области | Тарасов В. А. – заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам | 50 |
| 28 | Участник регионального проекта | Николаев В. О. | Заместитель руководителя Департамента - начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области | Залогин И. А. член Правительства Орловской области - руководитель Департамента здравоохранения Орловской области | 20 |
| 29 | Участник регионального проекта | Жирова С. В. | Заместитель руководителя Департамента – начальник финансово-экономического управления Департамента здравоохранения Орловской области | Залогин И. А. член Правительства Орловской области - руководитель Департамента здравоохранения Орловской области | 20 |
| 30 | Участник регионального проекта | Плескачева Е. Ю. | Начальник отдела по работе с кадрами подведомственных учреждений управления обеспечения подведомственных учреждений Департамента здравоохранения Орловской области | Залогин И. А. член Правительства Орловской области - руководитель Департамента здравоохранения Орловской области | 0 |
| 31 | Участник регионального проекта | Селищев Р. А. | Директор БУЗ Орловской области «Медицинский информационно-аналитический центр» | Залогин И. А. член Правительства Орловской области - руководитель Департамента здравоохранения Орловской области | 20 |
| 32 | Участник регионального проекта | Горохов А. В. | Гл внештатный специалист – онколог Департамента здравоохранения Орловкой области | Удодов А. В. гл. врач БУЗ Орловской области «Орловский онкологический диспансер» | 20 |
| 33 | Участник регионального проекта | Главные врачи | Заинтересованных БУЗ Орловской области | Залогин И. А. член Правительства Орловской области - руководитель Департамента здравоохранения Орловской области | 20 |
| Переоснащение региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) |
| 34 | Ответственный за достижение результата регионального проекта) | Залогин И. А. | Член Правительства Орловской области - руководитель Департамента здравоохранения Орловской области | Тарасов В. А. – заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам | 20 |
| 35 | (участник регионального проекта) | Николаев В. О. | Заместитель руководителя Департамента - начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области | Залогин И. А. член Правительства Орловской области - руководитель Департамента здравоохранения Орловской области | 20 |
| 36 | Участник регионального проекта | Федяков Р. П. | Директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области | Стадченко Н. Н. председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 20 |
| 37 | Участник регионального проекта | Жирова С. В. | Заместитель руководителя Департамента – начальник финансово-экономического управления Департамента здравоохранения Орловской области | Залогин И. А. член Правительства Орловской области - руководитель Департамента здравоохранения Орловской области | 20 |
| 38 | Участник регионального проекта | Плескачева Е. Ю. | Начальник отдела по работе с кадрами подведомственных учреждений управления обеспечения подведомственных учреждений Департамента здравоохранения Орловской области | Залогин И. А. член Правительства Орловской области - руководитель Департамента здравоохранения Орловской области | 20 |
| 39 | Участник регионального проекта | Главные врачи | Заинтересованных БУЗ Орловской области | Залогин И. А. член Правительства Орловской области - руководитель Департамента здравоохранения Орловской области | 20 |
| 40 | Участник регионального проекта | Селищев Р. А. | Директор БУЗ Орловской области «Медицинский информационно-аналитический центр» | Залогин И. А. член Правительства Орловской области - руководитель Департамента здравоохранения Орловской области | 20 |

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» (далее – Региональный проект) направлен на снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 225 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году. Повышения удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более (с 53% в 2017 г. до 58,4% в 2024 году) и снижения одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (с 27,5% в 2017 г. до 19,5% в 2024 году). Реализация проекта позволит организовать информационно-коммуникационную кампанию, направленную на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, финансово обеспечить оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), переоснащение регионального онкологического диспансера, оказывающего помощь больным онкологическими заболеваниями. В рамках Регионального проекта предусмотрена организация 2 центров амбулаторной онкологической помощи (для проведения химиотерапевтического лечения, диспансерного наблюдения, мониторинга лечения и проведения «онкопоиска»), укрепление материально-технической базы диспансера закупка медицинского оборудования. В целях координации работы, проведения организационно-методической поддержки будет создан и функционировать проектный офис по реализации данного проекта. Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые реализуются в рамках других федеральных проектов Национального проекта «Здравоохранение»: популяционную профилактику развития онкологических заболеваний (формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни; мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни и др.) и обеспечение системы оказания помощи онкологическим больным квалифицированными кадрами. Таким образом, реализация Регионального проекта носит системный характер, ведет к снижению смертности от онкологических заболеваний жителей Орловской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту проекта  Орловской области

«Борьба с онкологическими заболеваниями»

План мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». Разработка и утверждение программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Орловской области | 01.01.2019 | 01.07.2019 | Заместитель Министра здравоохранения РФ Е. Г. Камкин |  |  |
| 1.1.1. | Разработан проект региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Орловской области | 01.01.2019 | 01.06.2019 | Николаев В. О. Удодов А. В. Горохов А. В. | Проект программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Орловской области | РРП |
| 1.1.2. | Согласование проекта программы Орловской области по борьбе с онкологическими заболеваниями проектным офисом Министерства здравоохранения Российской Федерации | 01.05.2019 | 20.06.2019 | Залогин И. А. | Проект программы Орловской области по борьбе с онкологическими заболеваниями согласован | РРП |
| 1.1.3. | Утверждение программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Орловской области | 20.06.2019 | 01.07.2019 | Залогин И. А. | Постановление Правительства Орловской области об утверждении «Программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Орловской области» | РРП |
| 1.1.4. | Контрольная точка. Разработана и утверждена программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Орловской области |  | 01.07.2019 | Залогин И. А. | Программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Орловская область | ПК |
| 2. | Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Николаев В.О. Удодов А. В. Селищев Р. А. Кытина С. И. | Концепции подачи информации для целевой аудитории и рекламно информационных материалов. Реализация специальных проектов в СМИ; Информирование населения об основных факторах риска возникновения злокачественных новообразований , по вопросам профилактики, онкологической настороженности и раннего выявления онкологических заболеваний, формирование приверженности к здоровому образу жизни Подготовка информационных писем для врачей первичного звена в целях формирования онкологической настороженности. Проведение обучающих семинаров | РРП |
| 2.1. | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 31.12.2019 | Залогин И. А. | Отчет о результатах разработанной креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории | ПК |
| 2.1.1. | Разработка концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети интернет, макеты наружной рекламы). | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Николаев В.О. Кытина С. И. Горохов А. В. | Отчет о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов | РРП |
| 2.1.2. | Создание/поддержка и развитие интернет портала и обеспечение посещаемости не менее 15 тыс. пользователей в сутки. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Николаев В.О. Селищев Р. А. Кытина С. И. Горохов А. В. | Отчет о создании/поддержании и развитии интернет портала. Обеспечена посещаемость не менее 100 пользователей в сутки. | РРП |
| 2.1.3. | Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Николаев В.О. Селищев Р. А. Кытина С. И. Горохов А. В. | Отчет о реализации В.О. Отчет об исполнении | РРП |
| 2.1.4. | Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Киселева М. В. Селищев Р. А. Кытина С. И. Горохов А. В. | Отчет о результатах анализа информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний. | РРП |
| 2.1.5. | Проведена информационно-коммуникационная компания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению |  | 31.12.2019 | Залогин И. А. | Отчет о результатах компании | ПК |
| 2.2.1. | Создание/поддержка и развитие интернет портала и обеспечение посещаемости не менее 15 тыс. пользователей в сутки. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Николаев В.О. Селищев Р. А. Кытина С. И. Горохов А. В. | Отчет о создании/поддержании и развитии интернет портала. Обеспечена посещаемость не менее 100 пользователей в сутки. | РРП |
| 2.2.2. | Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Николаев В.О. Селищев Р. А. Кытина С. И. Горохов А. В. | Отчет о реализации В.О. Отчет об исполнении | РРП |
| 2.2.3. | Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Киселева М. В. Селищев Р. А. Кытина С. И. Горохов А. В. | Отчет о результатах анализа информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний. | РРП |
| 2.2.4 | Проведена информационно-коммуникационная компания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению |  | 31.12.2020 | Залогин И. А. | Отчет о результатах компании | ПК |
| 2.3.1 | Создание/поддержка и развитие интернет портала и обеспечение посещаемости не менее 15 тыс. пользователей в сутки. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Николаев В.О. Селищев Р. А. .Кытина С. И. Горохов А. В. | Отчет о создании/поддержании и развитии интернет портала. Обеспечена посещаемость не менее 100 пользователей в сутки. | РРП |
| 2.3.2. | Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Николаев В. О. Селищев Р. А. Кытина С. И. Горохов А. В. | Отчет о реализации Отчет об исполнении | РРП |
| 2.3.3. | Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Киселева М. В. Селищев Р. А. Кытина С. И. Горохов А. В. | Отчет о результатах анализа информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний. | РРП |
| 2.3.4 | Проведена информационно-коммуникационная компания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению |  | 31.12.2021 | Залогин И. А. | Отчет о результатах компании | ПК |
| 2.4.1. | Создание/поддержка и развитие интернет портала и обеспечение посещаемости не менее 15 тыс. пользователей в сутки. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Николаев В.О. Селищев Р. А. Кытина С. И. Горохов А. В. | Отчет о создании/поддержании и развитии интернет портала. Обеспечена посещаемость не менее 100 пользователей в сутки. | РРП |
| 2.4.2. | Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических 01.01.2019 вставок на федеральном и региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Николаев В.О. Селищев Р. А. Кытина С. И. Горохов А. В. | Отчет о реализации В.О. Отчет об исполнении | РРП |
| 2.4.3. | Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Киселева М. В. Селищев Р. А. Кытина С. И. Горохов А. В. | Отчет о результатах анализа информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний. | РРП |
| 2.4.4. | Проведена информационно-коммуникационная компания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению |  | 31.12.2022 | Залогин и. А. | Отчет о результатах компании | ПК |
| 2.5.1. | Создание/поддержка и развитие интернет портала и обеспечение посещаемости не менее 15 тыс. пользователей в сутки. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Николаев В.О. Селищев Р. А. Кытина С. И. Горохов А. В. | Отчет о создании/поддержании и развитии интернет портала. Обеспечена посещаемость не менее 100 пользователей в сутки. | РРП |
| 2.5.2. | Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических 01.01.2019 вставок на федеральном и региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах. | 01.01.2024 | 31.12.2023 | Николаев В.О. Селищев Р. А. Кытина С. И. Горохов А. В. | Отчет о реализации В.О. Отчет об исполнении | РРП |
| 2.5.3. | Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний. | 01.01.2024 | 31.12.2023 | Киселева М. В. Селищев Р. А. Кытина С. И. Горохов А. В. | Отчет о результатах анализа информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний. | РРП |
| 2.5.4. | Проведена информационно-коммуникационная компания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению |  | 31.12.2023 | Залогин И. А. | Отчет о результатах компании | ПК |
| 2.6.1. | Создание/поддержка и развитие интернет портала и обеспечение посещаемости не менее 15 тыс. пользователей в сутки. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Николаев В.О. Селищев Р. А. Кытина С. И. Горохов А. В. | Отчет о создании/поддержании и развитии интернет портала. Обеспечена посещаемость не менее 100 пользователей в сутки. | РРП |
| 2.6.2. | Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических 01.01.2019 вставок на федеральном и региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Николаев В.О. Селищев Р. А. Кытина С. И. Горохов А. В. | Отчет о реализации В.О. Отчет об исполнении | РРП |
| 2.6.3. | Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Киселева М. В. Селищев Р. А. Кытина С. И. Горохов А. В. | Отчет о результатах анализа информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний. | РРП |
| 2.6.4. | Проведена информационно-коммуникационная компания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению |  | 31.12.2024 | Залогин И. А. | Отчет о результатах компании | ПК |
| 2.7. | Контрольная точка Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению |  | 31.12.2024 | Николаев В. О. | Отчет о результатах кампании | РРП |
| 2.7.1. | За 2024год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Залогин И. А. | Докладная записка. Доклад руководителю Департамента здравоохранения Орловской области | ПК |
| 2.7.2. | За 2023 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Залогин И. А. | Докладная записка. Доклад руководителю Департамента здравоохранения Орловской области | ПК |
| 2.7.3. | За 2022 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 01.01.2022 | 31. 12.2022 | Залогин И. А. | Докладная записка. Доклад руководителю Департамента здравоохранения Орловской области | ПК |
| 2.7.4. | За 2021 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Залогин И. А. | Докладная записка. Доклад руководителю Департамента здравоохранения Орловской области | ПК |
| 2.7.5 | За 2020 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Залогин И. А. | Докладная записка. Доклад руководителю Департамента здравоохранения Орловской области | ПК |
| 2.7.6. | За 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Залогин И. А. | Докладная записка. Доклад руководителю Департамента здравоохранения Орловской области | ПК |
| 2.8. | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) |  | 31.12.2024 | Николаев В. О. |  |  |
| 3. | Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Федяков Р. П. | Отчет о результатах проведенной работы | РРП |
| 3.1. | КТ: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения |  | 31.12.2019 | Федяков Р. П. | Отчет о результатах проведенной работы | РРП |
| 3.1.1. | Обеспечение финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Федяков Р. П. | Отчет о результатах проведенной работы | РРП |
| 3.2. | Контрольная точка Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения |  | 31.12.2020 | Федяков Р. П. | Отчет о результатах проведенной работы | РРП |
| 3.2.1 | Обеспечение финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Федяков Р. П. | Отчет о результатах проведенной работы | РРП |
| 3.3. | Контрольная точка Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения |  | 31.12.2021 | Федяков Р. П. | Отчет о результатах проведенной работы | РРП |
| 3.3.1 | Обеспечение финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Федяков Р. П. | Отчет о результатах проведенной работы | РРП |
| 3.4. | Контрольная точка Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения |  | 31.12.2022 | Федяков Р. П. | Отчет о результатах проведенной работы | РРП |
| 3.4.1 | Обеспечение финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Федяков Р. П. | Отчет о результатах проведенной работы | РРП |
| 3.5. | Контрольная точка Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения |  | 31.12.2023 | Федяков Р. П. | Отчет о результатах проведенной работы | РРП |
| 3.5.1 | Обеспечение финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Федяков Р. П. | Отчет о результатах проведенной работы | РРП |
| 3.6. | Контрольная точка Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения |  | 31.12.2024 | Федяков Р. П. | Отчет о результатах проведенной работы | РРП |
| 3.6.1 | Обеспечение финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Федяков Р. П. | Отчет о результатах проведенной работы | РРП |
| 4. | Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи |  | 31.12.2021 | Николаев В. О. | На базе БУЗ Орловской области "Орловский онкологический диспансер" БУЗ Орловской области "Городская больница им. С. П. Боткина" | РРП |
| 4.1.1. | Организован ЦАОП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Николаев В. О. | Отчет об организации ЦАОП | РРП |
| 4.1.2. | Укомплектован кадрами | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Плескачева Е.Ю | Отчет об организации ЦАОП | РРП |
| 4.1. | Контрольная точка Организована работа сети центров амбулаторной помощи |  | 31.12.2020 | Залогин И. А. | Приказ Департамента здравоохранения Орловской области о создании ЦОАП на базе БУЗ Орловской области «Орловский онкологический диспансер» | ПК |
| 4.2.1. | Организован ЦАОП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Николаев В. О. | Отчет об организации ЦАОП | РРП |
| 4.2.2. | Укомплектован кадрами | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Плескачева Е.Ю | Отчет об организации ЦАОП | РРП |
| 4.2. | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 31.12.2021 | Николаев В. О. Плескачева Е.Ю | Приказ Департамента здравоохранения Орловской области о создании ЦОАП на базе БУЗ Орловской области «Городская больница им. С. П. Боткина» | РРП |
| 5 | Внедрение региональной централизованной информационной системы "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" |  | 31.12.2024 | Селищев Р. А. | В рамках регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения ЕГИСЗ". | РРП |
| 5.1. | КТ. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ) |  | 31.12.2024 | Залогин И. А. | Отчет | РРП |
| 5.2. | КТ Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 29.11.2021 | Николаев В. О. Плескачева Е.Ю | Отчет | РРП |
| 5.2.1. | Внедрена медицинская информационная система | 01.01.2019 | 29.11.2021 | Селищев Р. А. | Отчет | РРП |
| 6.3. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) |  | 31.12.2022 | Залогин И. А. | Отчет | РРП |
| 6. | Кадровое обеспечение онкологической службы |  | 31.12.2024 | Плескачева Е. Ю. | Обеспечение системы оказания помощи онкологическим больным квалифицированными кадрами | РРП |
| 6.1. | КТ: Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации |  | 31.12.2024 | Плескачева Е. Ю. | Обеспечение системы оказания помощи онкологическим больным квалифицированными кадрами | РРП |
| 6.1.1. | Кадровое обеспечение онкологической службы | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Плескачева Е. Ю | Обеспечение системы оказания помощи онкологическим больным квалифицированными кадрами | РРП |
| 6.2. | КТ: Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан) |  | 01.01.2020 | Залогин И. А. | Отчет | ПК |
| 6.3. | КТ: Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места |  | 01.01.2020 | Залогин И. А. | Отчет | ПК |
| 6.4. | КТ: Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах |  | 01.01.2020 | Залогин И. А. | Отчет | ПК |
| 7. | Переоснащение региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Залогин И. А. Жирова С. В. Николаев В.О. Главные врачи МО | Отчет о переоснащении БУЗ Орловской области «Орловский онкологический диспансер», БУЗ Орловской области «НКМЦ медицинской помощи им. З. И. Круглой» | РРП |
| 7.1. | КТ: Заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  | 01.04.2019 | Залогин И. А. | Доклад о заключении соглашения | ПК |
| 7.1.1. | Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов | 01.02.2019 | 01.04.2019 | Залогин И. А. Главные врачи МО | Отчет | РРП |
| 7.2. | КТ: Реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  | 31.12.2019 | Залогин И. А. Главные врачи МО | Отчет | РРП |
| 7.2.1. | Переоснащение региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Залогин И. А. Жирова С. В. Николаев В.О. Главные врачи МО | Отчеты Орловской области о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | РРП |
| 7.2.2. | Реализация соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Залогин И. А. | Отчет | ПК |
| 7.3.1. | Переоснащение региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Залогин И. А. Жирова С. В. Николаев В.О. Главные врачи МО | Отчет о переоснащении БУЗ Орловской области «Орловский онкологический диспансер», БУЗ Орловской области «НКМЦ медицинской помощи им. З. И. Круглой» | РРП |
| 7.3.2. | Мероприятие Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов | 01.02.2020 | 01.04.2020 | Залогин И. А. | Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | РНП |
| 7.3.3. | Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  | 01.04.2020 | Залогин И. А. | Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | РРП |
| 7.3.4. | Мероприятие: Реализация соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 01.04.2020 | 31.12.2020 | Залогин И. А. Жирова С. В. Николаев В.О. Главные врачи МО | Отчеты о реализации соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | РРП |
| 7.3.5. | Контрольная точка: Реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  | 31.12.2020 | Залогин И. А. | Отчеты Орловской области о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | ПК |
| 7.4. | Переоснащение региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Залогин И. А. Жирова С. В. Николаев В.О. Главные врачи МО | Отчет о переоснащении БУЗ Орловской области «Орловский онкологический диспансер», БУЗ Орловской области «НКМЦ медицинской помощи им. З. И. Круглой» | РРП |
| 7.4.1 | Мероприятие Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов | 01.02.2021 | 01.04.2021 | Залогин И. А. | Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | РРП |
| 7.4.2. | Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  | 01.04.2021 | Залогин И. А. | Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | ПК |
| 7.4.3. | Мероприятие: Реализация соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 01.04.2021 | 31.12.2021 | Залогин И. А. Жирова С. В. Николаев В.О. Главные врачи МО | Отчеты о реализации соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | РРП |
| 7.4.4. | Контрольная точка: Реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  | 31.12.2021 | Залогин И. А. Жирова С. В. Николаев В.О. Главные врачи МО | Отчеты Орловской области о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | РРП |
| 7.5. | Переоснащение региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Залогин И. А. Жирова С. В. Николаев В.О. Главные врачи МО | Отчет о переоснащении БУЗ Орловской области «Орловский онкологический диспансер», БУЗ Орловской области «НКМЦ медицинской помощи им. З. И. Круглой» | РРП |
| 7.5.1. | Мероприятие Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов | 01.02.2022 | 01.04.2022 | Залогин И. А. | Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | РНП |
| 7.5.2. | Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  | 01.04.2022 | Залогин И. А. | Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | РНП |
| 7.5.3. | Мероприятие: Реализация соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 01.04.2022 | 31.12.2022 | Залогин И. А. | Отчеты о реализации соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | ПК |
| 7.5.4. | Контрольная точка: Реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  | 31.12.2022 | Залогин И. А. Жирова С. В. Николаев В.О. Главные врачи МО | Отчеты Орловской области о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | РРП |
| 7.6. | Переоснащение региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Залогин И. А. | Отчет о переоснащении БУЗ Орловской области «Орловский онкологический диспансер», БУЗ Орловской области «НКМЦ медицинской помощи им. З. И. Круглой» | РРП |
| 7.6. 1. | Мероприятие Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов | 01.02.2023 | 01.04.2023 | Залогин И. А. | Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | РНП |
| 7.6.2. | Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  | 01.04.2023 | Залогин И. А. | Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | РРП |
| 7.6.3. | Мероприятие: Реализация соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 01.04.2023 | 31.12.2023 | Залогин И. А. | Отчеты о реализации соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | ПК |
| 7.6.4. | Контрольная точка: Реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  | 31.12.2023 | Залогин И. А. Жирова С. В. Николаев В.О. Главные врачи МО | Отчеты Орловской области о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | РРП |
| 7.7. | Переоснащение региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Залогин И. А. | Отчет о переоснащении БУЗ Орловской области «Орловский онкологический диспансер», БУЗ Орловской области «НКМЦ медицинской помощи им. З. И. Круглой» | РРП |
| 7.7.1. | Мероприятие Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов | 01.02.2024 | 01.04.2024 | Залогин И. А. | Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | РНП |
| 7.7.2. | Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  | 01.04.2024 | Залогин И. А. | Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | РРП |
| 7.7.3. | Мероприятие: Реализация соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 01.04.2024 | 31.12.2024 | Залогин И. А. | Отчеты о реализации соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | ПК |
| 7.7.4. | Контрольная точка: Реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  | 31.12.2024 | Залогин И. А. Жирова С. В. Николаев В.О. Главные врачи МО | Отчеты Орловской области о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | РРП |
| 8.* | Кадровое обеспечение онкологической службы | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Залогин И. А. | Отчет в Департамент здравоохранения Орловской области | ПК |

*Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта (наименование субъекта Российской Федерации) «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Приоритетного проекта «Здравоохранение».

Исполнитель: Николаев Владимир Олегович

Зам руководителя  Департамента  – начальник  управления  здравоохранения   Департамента здравоохранения Орловской области  8 910 2020 94 47.  (8 486 2 43 55 81)     e mail  nicolaevwo@yandex.ru

Руководитель  проекта:  Член  Правительства Орловской области – руководитель Департамента здравоохранения Орловской области

Залогин Иван Александрович

(8 486 2 475 347) e mail  321-447@mail.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта Орловской области

«Борьба с онкологическими заболеваниями»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Основной целью регионального проекта является снижение смертности от новообразований в том числе от злокачественных. Основным показателем достижения данной цели является снижение смертности от новообразований в том числе от злокачественных до 225 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году. Дополнительными показателями проекта являются достижение в 2024 году: увеличение доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) до 60,0%, увеличение удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более до 58,4% и снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) до 19,5%. Основной задачей регионального проекта является разработка и реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями) далее - Программа. В рамках разработки и реализации Программы предполагается достижение следующих основных результатов: Организация сети 2 центров амбулаторной онкологической помощи в субъекте Российской Федерации - Орловская область; оснащение центров необходимым оборудованием. Переоснащение онкологического диспансера оборудованием; Усиление материально-технической базы диспансера. Переоснащение БУЗ Орловской области «НКМЦ медицинской помощи матерям и детям им. З. И. Круглой» Дополнительными результатами Программы являются: Для достижения указанных результатов необходимо реализовать комплекс мероприятий направленных на: - профилактику и предупреждение развития онкологических заболеваний, посредством снижения потребления табачной и алкогольной продукции, формирования культуры здорового образа жизни, контроля за выбросами канцерогенных веществ в окружающую среду. - раннее выявление онкологических заболеваний путем проведения медицинских осмотров и скринингов, выявления пациентов входящих в группу высокого риска, в том числе генетически обусловленного, развития/наличия онкологического заболевания, повышения онконастороженности врачей и пациентов. - сокращение сроков диагностики и повышение ее и качества, путем создания на базе больниц и поликлиник, центров амбулаторной онкологической помощи, обладающих полным спектром оборудования и специалистов, необходимых условий для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований. Внедрение своевременных методов диагностики. - совершенствование контроля качества оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. - создание региональных онкологических регистров (систем учета пациентов); - повышение качества и эффективности лечения онкологических заболеваний путем модернизации материально-технической базы онкологического диспансера, в том числе иммуногистохимических, патоморфологических лабораторий. Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения Развитие программ психосоциальной поддержки и медицинской реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниями. Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи.

Исполнитель: Николаев Владимир Олегович

Зам начальника  управления здравоохранения – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Орловской области  8 910 2020 94 47.  (8 486 2 43 55 81) e mail  nicolaevwo@yandex.ru

Руководитель  проекта:  Член  Правительства Орловской области – руководитель Департамента здравоохранения Орловской области

Залогин Иван Александрович

(8 486 2 475 347) e mail  321-447@mail.ru

| Член Правительства Орловской области- руководитель Департамента здравоохранения Орловской области | Залогин И. А. |
| --- | --- |

# Footnotes

Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта (наименование субъекта Российской Федерации) «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Приоритетного проекта «Здравоохранение».